Sprawozdanie

z realizacji Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i  Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 - 2020

w 2017 roku

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 – 2020 przyjęty został uchwałą Nr LXII/1347/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r.

Krakowski Program w okresie sprawozdawczym wykonywany był poprzez zadania:

- promujące działania związane ze wspieraniem przedsiębiorczości,

- wspierające młodych przedsiębiorców,

- realizujące informację i doradztwo,

- wspierające współpracę ze szkolnictwem - promocję postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i społeczności akademickiej,

- organizujące wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw.

- W 2017 r. Krakowski Program wykonywany był przez 15 wydziałów UMK i 2  miejskie jednostki organizacyjne.

- Zgodnie z zapisami w Programie do realizacji przewidzianych zostało 45 zadań. W 2017 r. realizowano 42 zadania. Nie realizowano trzech zadań (karty nr:  7, 12 i 43)  tj.:

2.1.1.	Konkurs dla przedsiębiorczych.

3.1.2.	Prowadzenie internetowych licytacji przetargowych, prowadzonych on line przez Miasto w możliwym zakresie.

5.2.6.	Wprowadzenie i gwarancje utrzymania zwolnień od podatku od nieruchomości na obszarach uznanych za szczególnie ważne dla Gminy Miejskiej Kraków.

Koszt realizacji Programu w 2017 r. wyniósł 18 923 032,- zł, z czego 8 436 407,- zł pochodziło z budżetu Miasta, a pozostałe środki:  10 486 625   ,- zł z funduszy UE, Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań Krakowskiego Programu w 2017 r. przedstawione zostały w formie kart w załączniku nr 1.

Wybrane wskaźniki osiągnięć Krakowskiego Programu zamieszczono w załączniku nr 2.

Załącznik nr 1

Karty sprawozdań z zadań realizowanych w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 – 2020,  w 2017 roku

Priorytet 1. Promocja działań związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości

Cel szczegółowy 1.1 -   Współdziałanie władz miasta z organizacjami gospodarczymi i instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość

Karta nr 1

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 1.1.1 | Współpraca z podmiotami branży turystycznej i okołoturystycznej w zakresie marketingu turystycznego miasta. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Promocji i Turystyki

3. Partnerzy:

UCZELNIE: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Turystyki Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II Akademia Wychowania Fizycznego Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej MUZEA: MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej Kraków Zamek Królewski na Wawelu Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Muzeum Narodowe Oddział w Krakowie INSTYTUCJE LOKALNE: Małopolska Organizacja Turystyczna Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krakowska Kongregacja Kupiecka Departament Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Krakowska Organizacja Turystyczna Rada i Zarząd Dzielnicy XIII – Podgórze Małopolska Izba Hotelarska „Gremium” Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich Rada Miasta Krakowa Krakowska Izba Turystyki Rada Dzielnicy I Stare Miasto Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego Krakowskie Biuro Festiwalowe Kościół katolicki (Kuria Arcybiskupia) Gmina Żydowska w Krakowie Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich Konsulat Generalny Węgier w Krakowie Węgierski Narodowy Dom Handlowy Ernesto Travel Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Krakowska branża turystyczna (hotelarze, restauratorzy, świadczeniodawcy usług turystycznych) INSTYTUCJE OGÓLNOPOLSKIE: Stowarzyszenie Kongresy i Konferencje w Polsce Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań

4. Beneficjenci zadania:

Przedsiębiorcy, instytucje, urzędy, odbiorcy mediów związanych z tematyką religijną, branża turystyczna

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Organizacja: Forum Turystyki - 30 marca, 14 grudnia Krakowskiego Forum Turystyki - 5 grudnia Dnia Przewodnika - 28 lutego | Wydział Promocji i Turystyki | 7 220 |
| Organizacja Akcji Rekomendacji Krakowskich Restauracji Wydawnictwo „Kraków na widelcu 2016/17” | Wydział Promocji i Turystyki | 4 000 9 300 |
| Organizacja podróży studyjnych dla dziennikarzy, touroperatorów oraz gości opiniotwórczych, warsztatów branżowych | GMK i Partnerzy | 375 000 |
| Partnerstwo Miasta Krakowa przy organizacji I Międzynarodowego Kongresu Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej w Krakowie (8-12.11.2017), przygotowanego przez biuro podróży Ernesto Travel. | Wydział Promocji i Turystyki | 20 860 |
| W 1994 roku odbyła się pierwsza edycja konkursu Odys, w którym to Kapituła przyznaje corocznie nagrody za najlepszą jakość usług turystycznych. Współorganizatorami konkursu są: Województwo Małopolskie i Urząd Miasta Krakowa. W ponad 20-letniej historii konkursu - nagrody Odys otrzymało ok. 60 firm, a wśród nich siedem, które jako trzykrotni laureaci nagrody otrzymały również tytuły Super Odys i obecnie nadal działają na rzecz polepszania jakości usług i utrzymywania wysokich standardów produktów turystycznych. Od 2012 r. przyznawane są certyfikaty jakości „Penelopa” dla obiektów noclegowych niepodlegających kategoryzacji, takich jak: hostele, apartamenty, pokoje gościnne, itp. Certyfikacja obiektów noclegowych ma na celu podnoszenie jakości usług noclegowych, ich rozwój oraz promocję dobrych praktyk. Certyfikat Jakości Penelopa, jest przyznawany nieodpłatnie przez Kapitułę Konkursu Odys na wniosek obiektu noclegowego na okres 2 lat. Do roku 2017 certyfikat przyznano 28 obiektom z terenu Krakowa. | KIT | 0 |
| Organizacja II Krakowskiego Kongresu Turystyki Medycznej (12-13 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków). Kongres zrzeszający branżę medyczną i turystyczną (ponad 200 uczestników z całego kraju), zorganizowany przez PT UMK, podczas którego zaprezentowano raport w zakresie stanu turystyki medycznej w Krakowie, aspekty prawne związane z obsługą pacjentów zagranicznych w Polsce, diagnozę stanu turystyki medycznej w Polsce. Partnerem merytorycznym Kongresu był Konsulat Generalny Węgier w Krakowie oraz Węgierski Narodowy Dom Handlowy - zaprezentowano historię sukcesu branży stomatologicznej na Węgrzech. | Wydział Promocji i Turystyki | 73 506 2 336 6 000 6 000 |
| Badanie sektora turystyki Przedmiotem umowy było wykonanie przez zespół ekspercki powołany przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dzieła polegającego na przeprowadzeniu analizy i opracowaniu raportu pt. „Branża Spotkań w Krakowie w 2016 r.” | Wydział Promocji i Turystyki | 25 830 |
| RAZEM |  | 530 052,- zł + SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Ilość wspólnych przedsięwzięć | 220 | 2017 |
| Ilość podmiotów współpracujących z miastem | 34 | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Magdalena Miroń | 6082 |
| Natalia Kulec-Greń | 6077 |
| Katarzyna Janik | 6053 |
| Szymon Gatlik | 6069 |

Karta nr 2

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 1.1.2. | Stymulowanie współpracy przedsiębiorstw z krakowskim ośrodkiem akademickim |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Rozwoju Miasta

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Krakowscy przedsiębiorcy, szczególnie MSP oraz pracownicy przedsiębiorstw

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| - Współpraca Krakowa z krakowskimi wyższymi uczelniami została formalnie potwierdzona poprzez podpisane Porozumienie 15 stycznia 2008 roku. - Projekt Krakowskie Konferencje Naukowe. Inicjatywa ma na celu promowanie Krakowa jako europejskiego ośrodka naukowo-akademickiego podczas organizowanych w Krakowie międzynarodowych konferencji naukowych. Program realizowany jest od 2011 r. W 2017 r. do programu zostało zakwalifikowanych 62 konferencje. - Pauza Akademicka. Prowadzona jest współpraca z Polską Akademią Umiejętności przy tworzeniu internetowego tygodnika poświęconego sprawom życia naukowego „Pauza Akademicka”. Miasto Kraków jest „partnerem czasopisma” od 2008 roku. - Krakowskie Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd. Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd, ma na celu pobudzenie dialogu i zainicjowania współpracy na linii nauka - biznes - mieszkańcy – samorząd. Działalność Forum służy wzmocnieniu rozwoju i zwiększeniu innowacyjności oraz atrakcyjności Krakowa jako miasta, w którym warto: inwestować i pracować; studiować; mieszkać i spędzać ciekawie czas. Spotkania Forum zostały zainaugurowane w 2012 roku. Spotkania dotyczyły najważniejszych kwestii rozwojowych w mieście, miedzy innymi takich jak; aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Krakowa, bilansu kompetencji i potrzeb krakowskiego ośrodka naukowego, „Studia! i co dalej… - odpowiedź znajdziesz w Krakowie”, możliwościom skorzystania z funduszy europejskich., rewitalizacji oraz rozwojowi środowiska krakowskich start-upów. - W 2017 r. edycja Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd odbyła się 5 grudnia, pod hasłem „Made in Kraków”. W ramach przyjętej formuły, wspólnie z stowarzyszeniem Aspire, którego działalność skupiona jest na branży usług biznesowych i technologicznych, rozmawiano na temat wyznaczenia nowych horyzontów i płaszczyzn kooperacji w dobie gospodarki opartej na wiedzy. | Wydział Rozwoju Miasta | siły własne *) |

*) Koszty konferencji wykazano w zadaniu  1.1.3

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, zorganizowanych przez Miasto w ciągu roku | 62 | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Alicja Malinowska | 1530 |

Karta nr 3

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 1.1.3. | Promocja potencjału naukowo-akademickiego miasta oraz budowanie platformy współpracy na linii nauka-biznes |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Rozwoju Miasta

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Klienci zewnętrzni UMK - instytucje otoczenia biznesu, samorządy gospodarcze, jednostki naukowo-badawcze, uczelnie, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, klastry

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Miasto aktywnie współpracuje ze środowiskiem naukowo-akademickim jako łącznik pomiędzy inwestorami a środowiskiem akademickim i naukowym poprzez powołanie i prowadzenie Krakowskiego Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd. W 2017 r. edycja Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd odbyła się 5 grudnia 2017 r., pod hasłem „Made in Kraków”. W ramach przyjętej formuły, wspólnie z stowarzyszeniem Aspire, którego działalność skupiona jest na branży usług biznesowych i technologicznych, rozmawiano na temat wyznaczenia nowych horyzontów i płaszczyzn kooperacji w dobie gospodarki opartej na wiedzy - „Współpraca szyta na miarę” była myślą przewodnią Forum. W trakcie Forum zorganizowany został panel dyskusyjny poświęcony rozwojowi rynku biurowego w Krakowie, aby odpowiedzieć na pytania: w jakich obszarach Kraków powinien szukać swoich przewag konkurencyjnych, na jakie branże stawiać, jak miasto powinno kształtować swoją politykę prorozwojową by skutecznie konkurować o nowe miejsca pracy? Odbyło się również głosowanie najemców biur w kategorii Grand Prix w ramach Plebiscytu “Atut Krakowa”, organizowanego wspólnie z Eurobuild. | Wydział Rozwoju Miasta | siły własne |
| Wydział Rozwoju Miasta kontynuował Program Krakowskie Konferencje Naukowe. W 2017 r. do programu zostało zakwalifikowanych 62 konferencji. Zawarto umowy z podmiotami (uczelnie, jednostki naukowo-badawcze) – organizatorami wybranych konferencji naukowych na świadczenie usług promocyjnych na rzecz Krakowa podczas organizowanych przez te podmioty konferencji naukowych. | Wydział Rozwoju Miasta | 250 000,- zł |
| RAZEM |  | 250 000,- zł |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| - ilość uczelni współpracujących z Miastem (w ramach KKN), | 9 | 2017 |
| - ilość wspólnych przedsięwzięć i wydarzeń, w tym ilość konferencji ujętych w programie Krakowskie Konferencje Naukowe, | 62 | 2017 |
| - ilość spotkań | 1 | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Dagmara Dziduszko | 1577 |

Karta nr 4

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 1.1.4. | Patronat honorowy Prezydenta Miasta Krakowa nad wybranymi imprezami promującymi małą przedsiębiorczość. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Kancelaria Prezydenta

3. Partnerzy:

Organizatorzy przedsięwzięć

4. Beneficjenci zadania:

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Konkurs „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości 2017” | Koordynator projektu „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości 2017” | SW |
| Konkurs o tytuł Krakowskiego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła | Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań |  |
| Dni Kariery 2018 | AIESEC Polska Komitet Lokalny Kraków |  |
| Eliminacje Regionalne Odysei Umysłu w Krakowie | Odyssey of the Mind Polska |  |
| Gala „Gazele Biznesu 2017” | Redaktor naczelny „Pulsu Biznesu” |  |
| XIII Międzynarodowy Kongres MBA „Compliance: równowaga między wynikiem a wartościami” | Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie |  |
| 25. Małopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa | Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie |  |
| Konferencja naukowa „Współczesne wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie” z okazji Jubileuszu 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Jubileuszu 50-lecia pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej prof. dr hab. Ryszarda Borowieckiego | Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie |  |
| Międzynarodowa konferencja naukowa „Środowisko miejskie – inteligentny model współpracy: uczelnia – samorząd – biznes” | Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki |  |
| Posiedzenie Plenarne Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN na temat „Rola wielkich miast w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski” | Komitet Przestrzenny Zagospodarowania Kraju PAN |  |
| II Kongres Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych | Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych |  |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| ilość imprez o charakterze gospodarczym ogółem objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. | 11 | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Edyta Markiewicz | 1325 |

Karta nr 5

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 1.1.5. | Kontynuacja działalności „Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie” w celu aktywnego rozwiązywania problemów przedsiębiorców |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Rozwoju Miasta

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Mali i średni przedsiębiorcy w Krakowie, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, pracownicy przedsiębiorstw krakowskich, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, organizacje pracodawców, organizacje pracowników, organizacje przedsiębiorców, samorządy zawodowe i gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowo – badawcze.

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Spotkania członków Porozumienia odbywają się raz w miesiącu, za wyjątkiem lipca i sierpnia. W 2017 r. odbyło się osiem spotkań Porozumienia. W roku sprawozdawczym Porozumienie wiele uwagi poświęciło m.in.: - kwestii, remontu dróg i związanych z nimi miejscami parkingowymi w pobliżu sklepów i punktów usług oferowanych przez MŚP. Od wielu lat, przy okazji przeprowadzania takich remontów nie są brane pod uwagę postulaty i potrzeby przedsiębiorców, czego efektem jest zanikanie działalności MŚP z całych ulic. Jako przykład podano np. ulicę Kalwaryjską czy Aleje Jana Pawła 2 oraz fragmenty ulicy Mogilskiej. Wszędzie tam, gdzie nie zadbano o zabezpieczenie miejsc parkingowych dla klientów sklepów/lokali usługowych, działalność gospodarcza zaczęła zanikać z braku klientów. Co więcej, opuszczonych lokali nie ma obecnie w znacznej części komu wynająć, zmieniają się więc w pustostany. Traci na tym także Miasto, ponieważ znikają przedsiębiorstwa, które płaciły Miastu podatki. - kwestii organizacji ruchu i miejsc parkingowych dla ważnych dla Krakowa ulic, oraz przyjętej przez ZIKiT polityce konsultacji zmian z mieszkańcami miasta. - obowiązującemu Programowi Branż Chronionych i Zanikających. Stwierdził, że wynikające z niego możliwości należałoby jakoś rozreklamować, ponieważ przedsiębiorcy często nie wiedzą o korzyściach, jakie mogą zeń wynikać. Zasugerowano przygotowanie konferencji w tym celu. | Wydział Rozwoju Miasta | siły własne |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba członków Porozumienia | 36 | 2017 |
| liczba spotkań Porozumienia w ciągu roku, | 8 | 2017 |
| liczba uczestników spotkań Porozumienia w ciągu roku | 104 | 2017 |
| liczba uchwał Porozumienia przyjętych do realizacji przez Miasto Kraków | 0 | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Alicja Malinowska | 1530 |

Karta nr 6

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 1.1.6. | Promocja gospodarcza i inwestycyjna Miasta, w tym prezentacje, konferencje, targi |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Rozwoju Miasta

3. Partnerzy:

Klienci zewnętrzni UMK - instytucje otoczenia biznesu, samorządy gospodarcze, jednostki naukowo-badawcze

4. Beneficjenci zadania:

Klienci zewnętrzni UMK - instytucje otoczenia biznesu, samorządy gospodarcze

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Organizacja prezentacji potencjału gospodarczego Miasta oraz umocnienie marki Kraków podczas międzynarodowych i krajowych spotkań gospodarczych, w tym m.in.: - Europejski Kongres Samorządowy (EKS) - Spotkanie z przedstawicielami branży budowlanej organizowane przez ABSL z Krakowa - Debata „Co przyniosły inwestycje zagraniczne? Wpływ na gospodarkę Małopolski w ostatnim ćwierćwieczu”, współorganizowane z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą - Misja gospodarcza w USA, - Konferencja HR w Centrach Usług Biznesowych i IT z AG Test Prezentacje polegały na zaangażowaniu merytorycznym (udział w dyskusjach panelowych, sesjach tematycznych, debatach) oraz promocyjnym (organizacja stoisk promocyjnych, produkcja wydarzeń towarzyszących). | Wydział Rozwoju Miasta | ok. 2 100 000,- zł + SW |
| Prezentacja oferty inwestycyjnej miasta na zagranicznych targach inwestycyjnych – MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium; | Wydział Rozwoju Miasta | ok. 900 000,- zł + SW |
| RAZEM |  | ok. 3 000 000,- zł |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| ilość zrealizowanych działań promocyjnych | 6 | 2017 |
| ilość potencjalnych odbiorców podejmowanych działań | ok. 68 000 | 2017 |
| ilość spotkań targowych | 135 | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Dagmara Dziduszko | 1577 |

Priorytet 2. Wspieranie młodych przedsiębiorców

Cel szczegółowy 2.1 - Wdrożenie systemu wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Karta nr 7

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 2.1.1. | Konkurs dla przedsiębiorczych |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Rozwoju Miasta

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Początkujący przedsiębiorcy

5. Realizacja zadania w 2017 roku: (zadanie nie realizowane)

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Z przyczyn organizacyjnych zadanie nie było realizowane. | Wydział Rozwoju Miasta |  |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Filip Jarmakowski | 1510 |

Karta nr 8

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 2.1.2. | Promocja instrumentów rynku pracy stosowanych przez Grodzki Urząd Pracy w stosunku do osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Rozwoju Miasta

3. Partnerzy:

Grodzki Urząd Pracy

4. Beneficjenci zadania:

Osoby bezrobotne planujące prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz członkowie spółdzielni socjalnych

5. Realizacja zadania w 2017 roku

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| - Wydruk i upowszechnienie ulotki informacyjnej dotyczącej jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. - Spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej. - Umieszczenie ww. informacji na stronie internetowej Urzędu. | Grodzki Urząd Pracy w Krakowie | Środki Funduszu Pracy |
| - Przyznanie jednorazowych środków na prowadzenie działalności gospodarczej. | Grodzki Urząd Pracy w Krakowie | SW + 10 486 625,- zł |
| Umieszczanie informacji nt. instrumentów rynku pracy stosowanych przez Grodzki Urząd Pracy w stosunku do osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na stronach internetowych: - www.business.krakow.pl - BIP | Wydział Rozwoju Miasta | SW |
| ###### RAZEM (FP,EFS,PFRON) |  | SW + 10 486 625,- zł |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba odbytych spotkań, seminariów, konferencji w ciągu roku | 39 | 2017 |
| liczba uczestników spotkań, seminariów, konferencji w ciągu roku | 712 | 2017 |
| liczba osób aplikujących o przyznanie jednorazowych środków na prowadzenie działalności gospodarczej | 937 | 2017 |
| liczba osób którym przyznano jednorazowe środki na prowadzenie działalności gospodarczej | 498 | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Paulina Nowak | 12 68-68-219 |
| Alicja Malinowska | 12 61-61-530 |

Karta nr 9

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 2.1.3. | Współpraca Miasta z inkubatorami przedsiębiorczości, parkami technologicznymi, centrami transferu technologii oraz innymi organizacjami promującymi przedsiębiorczość i transfer technologii |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Rozwoju Miasta

3. Partnerzy:

Startupy w Krakowie

4. Beneficjenci zadania:

Przedsiębiorcy krakowscy, początkujący przedsiębiorcy, uczniowie krakowskich szkół

5. Realizacja zadania w 2017 roku

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| - Prowadzono współpracę z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości polegającą przede wszystkim na stałym informowaniu o projektach AIP za pośrednictwem stron internetowych BIP business.krakow.pl oraz promowaniu działań AIP za pośrednictwem ww. stron. - Wspólnie z AIP (między innymi) w 2017 r. zorganizowano Krakowski Tydzień Startupów, który trwał od 23 do 29 października br. Odbyło się ponad 30 rozmaitych wydarzeń, w których wzięło udział ponad dwa tysiące uczestników. Krakowski Tydzień Startupów to wspólna inicjatywa Urzędu Miasta Krakowa oraz środowisk startupowych. Spektrum tematów wydarzeń pokazało jak bardzo szerokie mogą być zainteresowania i działania środowisk startupowych. Obejmowały one tematy od podstawowych szkoleń dla młodzieży szkolnej i studentów pragnących założyć działalność gospodarczą, poprzez konkretniejsze zagadnienia prawne po sposoby promocji startupów i komercjalizacji pomysłów i idei. Uczestnicy startKRKup otrzymali możliwość zaprezentowania swoich projektów przed doświadczonymi przedsiębiorcami i inwestorami z całego świata. Na koniec tygodnia startupów mogli wziąć udział w hackatonie HackYeah, którego celem było wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań wychodzących naprzeciw wyzwaniom, przed jakimi stają samorządy. Hackaton ten stanowił największe tego typu wydarzenie w Europie. | Wydział Rozwoju Miasta | SW + 400.000,- zł |
| Razem: |  | SW + 400.000,- zł |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| ilość Inkubatorów przedsiębiorczości, z którymi współpracuje Miasto | 8 | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Alicja Malinowska | 1530 |

Karta nr 10

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 2.1.4. | Organizacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którego celem będzie udzielenie dotacji na promocję przedsiębiorczości. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Rozwoju Miasta

3. Partnerzy:

Krakowscy przedsiębiorcy

4. Beneficjenci zadania:

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Wydział Rozwoju Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”. Następnie stosownymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa w 2017 r.: - powołano komisję konkursową, - ogłoszono wyniki konkursu. Laureatami Konkursu zostali: - Fundacja Małopolska Izba Samorządowa - Fundacja Współpracy Polsko Ukraińskiej "U-WORK" - Innovator's Bridge - Krakowski Park Technologiczny - Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych - Stowarzyszenie Geek Week Fest - Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Z laureatami konkursu zawarto umowy na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. | Wydział Rozwoju Miasta | SW+ 199 364,- zł |
| Razem: |  | SW+ 199 364,- zł |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba ofert złożonych w ramach konkursu, | 16 | 2017 |
| liczba przydzielonych dotacji | 7 | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Alicja Malinowska | 1530 |

Priorytet 3. Informacja i doradztwo

Cel szczegółowy 3.1 - Nowa, nowoczesna i przyjazna instytucja obsługi przedsiębiorczości i inwestycji w Krakowie

Karta nr 11

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.1. | Udzielanie informacji o instrumentach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w miejskich punktach udzielających informacji gospodarczej oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej www. www.business.krakow.pl Prowadzenie merytorycznego doradztwa dla podmiotów działających w sferze przedsiębiorczości akademickiej i innowacyjnej. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Spraw Administracyjnych

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Przedsiębiorcy i osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie Krakowa

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| W 2017 roku, Miasto nie dotowało działalności miejskich punktów wspierających działania dla przedsiębiorców. Tego typu działania prowadziły punkty informacyjne: - Punkt Obsługi Przedsiębiorcy przy ul. Wielickiej 28 a w Krakowie, - CENTRUM MAŁEJ I MIKRO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na os. Handlowym 5 w Krakowie, - Biuro Lokalne Nowa Huta, prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty na os. Centrum B 9. | Wydział Rozwoju Miasta | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| procent osób zadowolonych z uzyskanych informacji i obsługi w POP ( zakres SA) | 87,2 % | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Alicja Malinowska | 1530 |

Karta nr 12

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.2. | Prowadzenie internetowych licytacji przetargowych, prowadzonych on line przez Miasto w możliwym zakresie. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Organizacji i Nadzoru

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Inwestorzy i przedsiębiorcy będący klientami UMK

5. Realizacja zadania w 2017 roku: zadanie nie realizowane

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| W 2016 r. nie ogłaszano licytacji przetargowych on line. | Wydział Organizacji i Nadzoru |  |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Wydział Organizacji i Nadzoru | 12 616 12 11 |

Karta nr 13

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.3. | Utworzenie, aktualizacja i udostępnianie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

UMK Wydział Geodezji

3. Partnerzy:

Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Skarbu Miasta, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Mieszkalnictwa, Zarząd Budynków Komunalnych

4. Beneficjenci zadania:

Rzeczoznawcy majątkowi

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace związane z utworzeniem bazy danych o cenach oraz innych dostępnych danych o krakowskich nieruchomościach i ich częściach składowych, wynikających z aktów notarialnych z 2016 r. i 2017 r. Informacje o cenach nieruchomości są powiązane z danymi ewidencyjnymi nieruchomości (położenie nieruchomości, numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości, rodzaj nieruchomości, pole powierzchni nieruchomości). | Wydział Geodezji | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba nieruchomości (transakcji) zawartych w bazie | 21719 | 2017 |
| Liczba osób korzystających z bazy danych | 920 | 2017 |
| Wysokość wpływów Miasta z udostępniania bazy danych | 703 267,- zł | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Joanna Wielgus | (012) 6169540 |

Karta nr 14

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.4. | Przekazywanie bieżącej informacji o ofercie terenowej i lokalowej dla inwestorów |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie w zakresie oferty lokalowej, Wydział Skarbu Miasta w zakresie oferty terenowej.

3. Partnerzy:

Zarząd Budynków Komunalnych

4. Beneficjenci zadania:

Wszystkie podmioty wymienione w Programie wspierania małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie w pkt. 1.2. pt. Beneficjenci programu.

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| - zamieszczanie ogłoszeń i danych na temat terenów i lokali na stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa (www.krakow.pl), Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (www.zbk.krakow.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (http://www.bip.krakow.pl), | Wydział Skarbu | Siły własne |
| - publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej lub ogólnokrajowej oraz w gazetce kraków.PL, | Wydział Skarbu | 22 443,-zł |
| - umieszczanie danych o ofercie w warstwie tematycznej „Nieruchomości na sprzedaż” portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej „Obserwatorium” (http://msip.um.krakow.pl/msip/), | Wydział Skarbu | Siły własne |
| - w przypadku nieruchomości większych lub położonych w prestiżowych lokalizacjach, emisję stosownej informacji w telewizji regionalnej, | Wydział Skarbu | brak |
| - bezpośrednie informowanie samorządów gospodarczych. | Wydział Skarbu | Siły własne |
| Informacja o ofercie terenowej i lokalowej dla inwestorów jest przekazywana poprzez: - zamieszczanie ogłoszeń wraz z wykazami lokali użytkowych i terenów na stronach internetowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (www.zbk.krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (http://www.bip.krakow.pl), - publikację ogłoszeń w prasie lokalnej, - zamieszczanie ogłoszeń wraz z wykazami lokali użytkowych/terenów kierowanych do wynajęcia/dzierżawy w trybie aukcji/przetargu na tablicach w siedzibach: - Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Św. 3-4 w Krakowie, - Wydziału Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a w Krakowie, - Wydziału Skarbu Miasta UMK, ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, -Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16 w Krakowie. Informacje o bieżącej ofercie terenowej i lokalowej przekazywane są Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej i Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Cechowi Rzemiosł Skórzanych, Społecznemu Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Przedsiębiorczości oraz do właściwych Wydziałów/Biur Urzędu Miasta Krakowa. | Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie | 3.720,-zł + SW |
| Razem: |  | 26 163,- zł + SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Wydział Skarbu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wskaźnika | Wartość |  | Data |  |  |  |  |  |
| liczba ogłoszeń o ofercie terenowej umieszczonych w prasie lokalnej i na stronach internetowych Urzędu, | 28 |  | 2017 |  |  |  |  |  |
| liczba odwiedzin na stronach internetowych prezentujących ofertę terenową, | 79 670 |  | 2017 |  |  |  |  |  |
| liczba samorządów gospodarczych otrzymujących informacje. | 1 |  | 2017 |  |  |  |  |  |
| ZBK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  | Wartość | Data |  |  |  |  |  |
| Liczba ogłoszeń o ofercie terenowej i lokalowej umieszczonych w prasie lokalnej i na stronach internetowych Urzędu |  | 23 | 2017 |  |  |  |  |  |
| Liczba odwiedzin na stronach internetowych prezentujących ofertę terenową |  | 38764 | 2017 |  |  |  |  |  |
| Liczba samorządów gospodarczych otrzymujących informacje |  | 2 (Krakowska Kongregacja Kupiecka i Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości) | 2017 |  |  |  |  |  |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Anna Mróz | 9807 |
| Dominika Kaperek | 12 616-61-61 |

Karta nr 15

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.5 | Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych (SEUP) w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, który m.in. umożliwi publiczne, zdalne śledzenie spraw |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Organizacji i Nadzoru

3. Partnerzy:

Biuro Ds. Ochrony Zdrowia, Kancelaria Prezydenta, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Wydział Informatyki, Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Mieszkalnictwa, Wydział Obsługi Urzędu, Wydział Podatków i Opłat, Wydział Promocji i Turystyki, Wydział Sportu, Wydział Spraw Administracyjnych, Zarząd Budynków Komunalnych, Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Zarząd Infrastruktury Komunikacji i Transportu

4. Beneficjenci zadania:

Osoby fizyczne i przedsiębiorcy korzystający z usług udostępnionych w ramach Systemu Elektronicznych Usług Publicznych

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Kontynuowano prace związane z wdrażaniem Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO oraz uzupełnianiem koniecznych aktualizacji i wprowadzaniem niezbędnych zmian we wdrażanym systemie - celem zapewnienia jego maksymalnej funkcjonalności. W IV kwartale 2017 r. podjęto w Urzędzie Miasta Krakowa działania, dotyczące wdrożenia programu pn. "Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO)", związanego z udostępnieniem infrastruktury oraz procesów, pozwalających na systemowe dostarczanie usług elektronicznych wewnętrznym i zewnętrznym klientom Urzędu. W ramach programu przewidziana jest realizacja szeregu powiązanych ze sobą inicjatyw (projektów), strategicznych z punktu widzenia Organizacji, w tym m.in. System Elektronicznego Obiegu Dokumentów - SEOD, tj. projekt wchodzący do tej pory w zakres SEUP. |  | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych możliwych do realizacji drogą elektroniczną. | 0 | 2017 r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Halina Cepura | 1909 |

Karta nr 16

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.6 | Prowadzenie kompleksowego i jednolitego systemu informowania o procedurach administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą - na podstawie bazy danych procedur administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Spraw Administracyjnych

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Inwestorzy i przedsiębiorcy korzystający z usług publicznych Urzędu Miasta Krakowa oraz osoby fizyczne i prawne, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Na stronie internetowej POP www.bip.krakow.pl/pop w zakładce „POP Informacje „ funkcjonuje opracowana przez pracowników Punktu Obsługi Przedsiębiorcy wyszukiwarka procedur administracyjnych UMK dotycząca spraw załatwianych przez przedsiębiorców w UMK oraz w niektórych miejskich jednostkach organizacyjnych. Wyszukiwarka ta umożliwia przedsiębiorcom szybkie wyszukanie informacji związanych np. : z prowadzeniem apteki czy złożeniem wniosku o koncesję na alkohol. Ponadto w podanej powyżej zakładce znajduje się link do wyszukiwarki procedur dla szczególnych warunków prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej ( koncesje , licencje , działalność regulowana itp.) Informacje dotyczące procedur administracyjnych dla przedsiębiorców udzielane są także przez pracowników POP w punkcie informacyjnym przy ul. Wielickiej 28a. Procedury te są na bieżąco weryfikowane i monitorowane przez pracowników Punktu. | Wydział Spraw Administracyjnych | SW |
| Kontynuowano prace związane z wdrażaniem Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO oraz uzupełnianiem koniecznych aktualizacji i wprowadzaniem niezbędnych zmian we wdrażanym systemie - celem zapewnienia jego maksymalnej funkcjonalności. W IV kwartale 2017 r. podjęto w Urzędzie Miasta Krakowa działania, dotyczące wdrożenia programu pn. "Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO)", związanego z udostępnieniem infrastruktury oraz procesów, pozwalających na systemowe dostarczanie usług elektronicznych wewnętrznym i zewnętrznym klientom Urzędu. W ramach programu przewidziana jest realizacja szeregu powiązanych ze sobą inicjatyw (projektów), strategicznych z punktu widzenia Organizacji, w tym m.in. System Elektronicznego Obiegu Dokumentów - SEOD, tj. projekt wchodzący do tej pory w zakres SEUP. | Wydział Organizacji i Nadzoru | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępniona w Katalogu Usług Publicznych SEUP | 0 | 2017 |
| - Ilość aktualnych zamieszczonych w bazie POP procedur związanych z działalnością gospodarczą ( SA) | 22 | 2017 |
| - liczba przedsiębiorców korzystających z Informacji na temat obowiązujących procedur zamieszczonych na stronie internetowej | 87795 (stan na dzień 2.01.2018 ) | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Halina Cepura | 1909 |
| Magdalena Piech | 5630 |

Karta nr 17

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.7 | Prowadzenie analiz i opracowywanie raportów mających na celu poznanie sytuacji i potrzeb lokalnych przedsiębiorców, udostępnianie zainteresowanym opracowanych raportów. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Rozwoju Miasta

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Inwestorzy i przedsiębiorcy korzystający z usług publicznych Urzędu Miasta Krakowa

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Raport o Stanie Miasta 2016 | Wydział Rozwoju Miasta | SW+ 15 545 |
| Wydział Rozwoju Miasta zakupił z Urzędu Statystycznego w Krakowie Biuletyn Statystyczny Miasta Krakowa (IV kwartał 2016 rok I, II, III kwartał 2017 rok). W BS za I kw. 2017 r. Wydział Rozwoju Miasta przedstawił dane o uchwalonych planach zagospodarowania w 2017 roku. Zlecono projekt okładki dla BS na 2018 rok. | Wydział Rozwoju Miasta/Urząd Statystyczny w Krakowie | SW + 8 200 |
| RAZEM |  | 23 745 zł +SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba wejść na stronę z raportami (Licznik BIP – strona tylko z Raportami o Stanie Miasta) | 13 267 | 2017 |
| Liczba wejść na stronę z raportami (Licznik BIP – strona tylko z Biuletynem Statystycznym) | 13 351 | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Renata Filip | 1375 |

Karta nr 18

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.8 | Rozszerzenie zakresu usług Punktu Obsługi Przedsiębiorcy o : kompleksową pomoc w wypełnianiu i złożeniu dokumentów związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej , potwierdzanie Profilu zaufanego ePUAP, udzielanie informacji o obowiązkach prawno-podatkowych wynikających z zakładania, prowadzenia lub likwidacji działalności gospodarczej, instrumentach wsparcia finansowego oraz doradztwo w zakresie posługiwania się kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Spraw Administracyjnych

3. Partnerzy:

Wydział Geodezji, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Skarbu Miasta, Wydział Kształtowania Środowiska.

4. Beneficjenci zadania:

Mali i średni przedsiębiorcy w Krakowie, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, pracownicy przedsiębiorstw krakowskich, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, organizacje pracodawców, organizacje pracowników, organizacje przedsiębiorców, samorządy zawodowe i gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowo-badawcze.

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Przedsiębiorcy załatwiające swoje sprawy w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy UMK na stanowiskach informacyjnych otrzymują kompleksową pomoc: - w otrzymaniu informacji na temat czynności i kolejności załatwianych spraw ewidencyjnych, - w wypełnianiu dokumentów związanych z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej , - w określeniu przedmiotu działalności gospodarczej według kodów PKD 2007 , - w otrzymaniu informacji na temat procedur administracyjnych dotyczących przedsiębiorców. Ponadto na stanowiskach Urzędów biorących udział w projekcie :” jednego okienka” przedsiębiorcy otrzymują pomoc w następującym zakresie : - Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych : - informacja i doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych dla osób otwierających pozarolniczą działalność gospodarczą; - udostępnianie i udzielanie pomocy przedsiębiorcom w wypełnianiu druków zgłoszeniowych wraz z wszelką informacją z tej dziedziny; - przyjmowanie formularzy ZUS_ZUA albo ZUS_ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie zdrowotne), a także w przypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia pracownika - staje się jego płatnikiem składek - ZUS_ZPA; - udostępnianie materiałów i wydawnictw informacyjnych. 2. Stanowisko Urzędu Statystycznego : - obsługa przedsiębiorców związana z możliwością nadania, zmiany i likwidacji numeru REGON. - udostępnianie materiałów i druków informacyjnych. - informowanie o przydatności i wykorzystaniu numerów statystycznych REGON w prowadzonych badaniach statystycznych i udostępnianiu informacji zgodnie z ustawą o statystyce publicznej na potrzeby innych odbiorców. Od 2014 r. w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy znajduje się także : - stanowisko konsultacyjno/doradcze prowadzone przez Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie( czynne w każdą środę w godz. 12:00 – 15:30). Konsultanci CTT AGH świadczą usługi doradcze i udzielają bezpłatnych konsultacji przedsiębiorcom w zakresie: ochrony i transferu własności intelektualnej; oferty technologicznej AGH nawiązania współpracy z AGH. - stanowisko Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, czynne w pierwszy i ostatni piątek miesiąca od godz. 11:30 - 15:30 , w którym pracownik CTTPK udziela informacji i doradza w zakresie: możliwości finansowania działalności gospodarczej; pomocy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych (misje gospodarcze, spotkania brokerskie); pomocy w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych (m.in. poprzez bazy danych zawierające oferty współpracy technologicznej i biznesowej); pomocy we wdrażaniu innowacji i rozwoju badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa, oraz pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie działalności badawczej; przygotowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych, w tym międzynarodowych (np. HORIZON 2020); udziału przedsiębiorców w projektach szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych oraz w międzynarodowych programach stażowych (np. ERASMUS) . - Punkt Konsultacyjny Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Pracownik ww. instytucji pełni dyżur w pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca od godziny 9:00 do 13:00. Na stanowisku tym przedsiębiorca uzyska informacje dotyczące : - wyboru formy opodatkowania, - wyłączenia z form opodatkowania, - obowiązku podatku VAT, - obowiązków w podatku akcyzowym, - obowiązku instalacji kas fiskalnych. | Wydział Spraw Administracyjnych | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| procent osób zadowolonych z uzyskanych informacji i obsługi w POP ( zakres SA) | 87,2% | 2017 r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Magdalena Piech | 5630 |

Karta nr 19

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.9 | Obsługa przedsiębiorców w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy przez pracowników instytucji oferujących preferencyjne instrumenty finansowe dla przedsiębiorców na bazie porozumienia Miasta z podmiotami zainteresowanymi taką współpracą |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Spraw Administracyjnych

3. Partnerzy:

Podmioty zainteresowane taką współpracą na bazie porozumienia

4. Beneficjenci zadania:

Mali i średni przedsiębiorcy w Krakowie, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, pracownicy przedsiębiorstw krakowskich, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, organizacje pracodawców, organizacje pracowników, organizacje przedsiębiorców, samorządy zawodowe i gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowo-badawcze.

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| - Od dnia 01.06.2011 r. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie wypowiedziała umowę z Gminą Miejską Kraków o współpracy. - Stanowisko Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej jest czasowo zawieszone ze względów na stan przejściowy pomiędzy starym i nowym okresem finansowania programów ze środków Unii Europejskiej oraz zmianami organizacyjnymi w CTT PK. - Stanowisko konsultacyjno /doradcze prowadzone przez Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie czasowo zawieszone ze względu na reorganizację CTT AGH. Punkt Konsultacyjny Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Pracownik ww. instytucji pełni dyżur w pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca od godziny 9:00 do 13:00. | Wydział Spraw Administracyjnych | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| - Procent osób zadowolonych z uzyskanych informacji i obsługi w POP. | 87,2% | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Magdalena Piech | 5630 12 616 1245 |

Karta nr 20

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.10 | Bezprzewodowy dostęp do Internetu |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Informatyki

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Turyści odwiedzający Kraków, mieszkańcy Krakowa, przedsiębiorcy

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| 1.) Budżet Obywatelski umowa z T-MOBILE – obejmuje 31 stref Hot Spot 2.) Budżet Obywatelski umowa z T- MOBILE – obejmuje 2 strefy Hot Spot 3.) Sieć Hot Spot zarządzana przez ACK CYFRONET AGH – obejmuje 21 stref Hot Spot 4.) Bezprzewodowy dostęp do Internetu realizowany przez UMK – obejmuje 7 stref Hot Spot |  | 295 052,- 14 853,- 41 144,- 42 240,- |
| RAZEM |  | 393 289,- zł + SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba Hot Spot w lokalizacjach Miasta | Liczba Hot Spot: 61 | 31.12.2017 |
| Średnia miesięczna liczba użytkowników Hot Spot w roku 2017 / średnia miesięczna liczba użytkowników Hot Spot w roku 2016 | 137044/55280 = 2,5 | 31.12.2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| GRZEGORZ ŻYCH | 12 616 1245 |

Karta nr 21

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.11. | Badanie sektora turystyki |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Promocji i Turystyki

3. Partnerzy:

UEK, gestorzy obiektów konferencyjnych

4. Beneficjenci zadania:

Przedsiębiorcy, instytucje, urzędy, branża turystyczna

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Przedmiotem umowy było wykonanie przez zespół ekspercki powołany przez Fundację UE w Krakowie dzieła polegającego na przeprowadzeniu analizy i opracowaniu raportu na temat stanu turystyki biznesowej w Krakowie w 2016 roku. Przedmiot umowy obejmował następujący zakres: - walidacja ostateczna bazy wynikowej spotkań z Krakowa; - analiza statystyczna otrzymanych danych dotyczących spotkań w Krakowie; - analiza danych otrzymanych z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice; - analiza informacji o hotelach biznesowych o standardzie 4* i 5*; - analiza informacji o bazie kongresowo-konferencyjnej Krakowa; - prezentacja informacji o dużych kongresach i konferencjach w Krakowie; - prezentacja informacji otrzymanych z Targów w Krakowie i Chemobudowy o branży targowej; - przedstawienie kalendarium regularnych imprez targowych w Krakowie w 2016 r. (Targi w Krakowie, Chemobudowa); - przedstawienie oferty konferencyjnej krakowskich muzeów; - przedstawienie listy profesjonalnych organizatorów kongresów (PCO) rekomendowanych przez GMK; - przygotowanie raportu końcowego pt. „Branża Spotkań w Krakowie w 2016 r.”. | Wydział Promocji i Turystyki | 25 830,- zł + SW |
| RAZEM |  | 25 830,- + SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba raportów i sprawozdań z badań | 1 | 2017 r. |
| Liczba opublikowanych na stronach www. sprawozdań i raportów | 1 | 2017 r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Katarzyna Janik | 6053 |

Karta nr 22

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.12 | Umożliwienie obsługi przedsiębiorców w dogodnych dla nich lokalizacjach (np. galerie handlowe) |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Obsługi Urzędu, Wydział Spraw Administracyjnych

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Mieszkańcy miasta Krakowa

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Od 2014 r. w Galerii Bronowice działa Punkt Obsługi Mieszkańców-POM, gdzie istnieje możliwość m.in. załatwienia spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. W 2017 r. otworzono drugi nowy POM w Galerii Bronowice. Od października 2017 r. powstał podobny POM w nowej Galerii Serenada , gdzie oprócz działalności gospodarczej można załatwić wiele innych spraw między innymi : dowody osobiste, meldunki jak i rejestracje pojazdów oraz złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy. W POM stanowiska obsługi przyjmują klientów od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 do 18:00. | SA/OU | Siły własne + Koszty są rozłożone na 60 miesięcy do płatności w czynszu. Łącznie koszty przystosowania lokalu: Bronowice – 200 000 zł Serenada – 250 000 zł |
| Razem: |  | 450 000,- zł + SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba lokali | 4 | 2017 |
| Procent osób zadowolonych z uzyskanych informacji i obsługi w POP (zakres SA) | 87,2 % | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Jacek Fronczysty | 12 616 1559 |
| Magdalena Piech | 5630 |

Karta nr 23

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.13 | Modyfikacja , rozbudowa i unowocześnienie strony internetowej POP – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań np. wirtualnego przewodnika, czy wirtualnego doradcy. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Spraw Administracyjnych, Wydział Rozwoju Miasta

3. Partnerzy:

Wydział Informatyki, Cyfronet

4. Beneficjenci zadania:

Mieszkańcy miasta Krakowa.

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| W 2016 r. uaktualniono stronę internetową pn. „MSP Małe i średnie przedsiębiorstwa”. Obecnie strona jest zgodna z szatą graficzną Magicznego Krakowa, zawiera m.in. odrębną zakładkę poświęconą startupom. Na stronie zamieszczono link, który przekierowuje wszystkich zainteresowanych do Punktu Obsługi Przedsiębiorcy, gdzie jest możliwość załatwienia w jednym miejscu większości spraw związanych z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Projekt nowej strony internetowej POP w trakcie modernizacji. | Wydział Rozwoju Miasta Wydział Spraw Administracyjnych | SW SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba osób odwiedzających stronę POP, | 87795 stan na dn. 02.01.2018 | 2017 |
| procent osób zadowolonych z uzyskanych informacji i obsługi w POP ( zakres SA). | 87,2% | 2017 |

*średnia z wszystkich wejść od daty utworzenia strony

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Alicja Malinowska | 1530 |
| Magdalena Piech | 5630 |

Cel szczegółowy 3.2 - Przyspieszenie procesu przygotowania inwestycji

Karta nr 24

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.2.1 | Monitorowanie i publiczna informacja nt. czasu uzyskiwania stosownych decyzji inwestycyjnych |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Architektury i Urbanistyki

3. Partnerzy:

Biuro Planowania Przestrzennego

4. Beneficjenci zadania:

Inwestorzy, wnioskodawcy będący klientami AU

5. Realizacja zadania w 2017 roku

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Biuro Planowania Przestrzennego jest odpowiedzialne za sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania, które są podstawą do wydawania decyzji inwestycyjnych, jednakże nie wpływa to bezpośrednio na czas wydawania tych decyzji. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z terminami: - decyzji o ustalenie warunków zabudowy - załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego. - decyzji o ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego - załatwienie sprawy zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. - decyzji o pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę - załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego. Ww. przepisu nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 35 ust. 6a Prawa budowlanego). - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – art.11h ust 1 ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Publikacja obwieszczeń w prasie (ZRID, ULICP) Monitorowanie czasu uzyskiwania stosownych decyzji inwestycyjnych poprzez: - raporty w systemie SOS - miesięczne sprawozdania - karty mierników i wskaźników (STRADOM, SOS) Zamieszczenie na stronach BIP procedur określających termin załatwienia sprawy. | BP AU AU | SW 9 500,- zł SW |
| RAZEM |  | 9 500,- zł + SW |

- Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Ilość wydanych decyzji WZiZT Ilość wydanych decyzji WZiZT w terminie | 2 631 1 839 | 2017 2017 |
| Przeciętny czas (ilość dni) wydawania decyzji WZiZT liczony od dnia wpływu wniosku: - w tym z wniosków z lat ubiegłych oraz wniosków z bieżącego roku - tylko przy uwzględnieniu wniosków z bieżącego roku | 168 82 | 2017 2017 |
| Ilość wydanych pozwoleń na budowę - w tym w terminie ustawowym (do 65 dni) Ilość wydanych decyzji ZRiD - w tym w terminie ustawowym (do 90 dni) | 4 598 4 598 21 21 | 2017 2017 2017 2017 |
| Przeciętny czas wydawania pozwoleń na budowę | <65 | 2017 |
| Zgłoszenia (ilość) - z projektem budowlanym, - innych budów i robót budowlanych | 414 2 269 | 2017 2017 |
| Ilość przeprowadzonych „Warsztatów dla Inwestora” | 1 | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Katarzyna Francuz | 12 616 8088 |

Karta nr  25

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.2.2 | Stały wzrost jakości obsługi inwestorów i przedsiębiorców oparty na podnoszeniu kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Organizacji i Nadzoru

3. Partnerzy:

Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Spraw Administracyjnych, Wydział Geodezji, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Gospodarki Komunalnej, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Skarbu Miasta, Wydział Kształtowania Środowiska

4. Beneficjenci zadania:

Inwestorzy i przedsiębiorcy będący klientami UMK

5. Realizacja zadania w 2017 roku

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Przeprowadzono szkolenia pracowników: Wydziału Rozwoju Miasta, Wydziału Spraw Administracyjnych, Wydziału Geodezji, Wydziału Architektury i Urbanistyki, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Biura Planowania Przestrzennego, Wydziału Skarbu Miasta, Wydziału Kształtowania Środowiska. | Wydział Organizacji i Nadzoru | 49 928,- zł + SW |
| RAZEM |  | 49 928,- zł + SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba przeprowadzonych szkoleń w ciągu roku | Wydział Rozwoju Miasta – 4, Wydział Spraw Administracyjnych –11, Wydział Geodezji - 17, Wydział Architektury i Urbanistyki - 5, Wydział Gospodarki Komunalnej - 7, Biuro Planowania Przestrzennego - 5, Wydział Skarbu Miasta-11 , Wydział Kształtowania Środowiska - 27 | 01.01.2017- 31.12.2017 |
| liczba tematów szkoleniowych w ramach przeprowadzonych szkoleń | 65 | 01.01.2017- 31.12.2017 |
| Liczba przeszkolonych osób w ciągu roku | Wydział Rozwoju Miasta -7, Wydział Spraw Administracyjnych -31 , Wydział Geodezji- 46, Wydział Architektury i Urbanistyki -29 , Wydział Gospodarki Komunalnej -9 , Biuro Planowania Przestrzennego-11 , Wydział Skarbu Miasta –94 , Wydział Kształtowania Środowiska-55 | 01.01.2017- 31.12.2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Małgorzata Tyliba | 12 616 1432 |

Karta nr 26

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.2.3. | Obsługa informacyjno-merytoryczna inwestorów krajowych i zagranicznych |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Rozwoju Miasta

3. Partnerzy:

Wszystkie jednostki i komórki w mieście związane z procesem inwestycyjnym

4. Beneficjenci zadania:

Inwestorzy krajowi i zagraniczni

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Obsługa informacyjno-merytoryczna inwestorów krajowych i zagranicznych. | Wydział Rozwoju Miasta | Siły własne |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba prowadzonych spraw | 129 | 2017 |
| liczba aktualizacji zakładki Biznes | 19 | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Dagmara Dziduszko | 1577 |

Priorytet 4. Współpraca ze szkolnictwem - promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i społeczności akademickiej

Cel szczegółowy 4.1 - Przygotowanie młodego pokolenia do prowadzenia działalności gospodarczej.

Karta nr 27

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 4.1.1. | Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Mój pierwszy biznes” |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Rozwoju Miasta

3. Partnerzy:

Wydział Edukacji

4. Beneficjenci zadania:

Uczniowie i nauczyciele

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Mój pierwszy biznes”. Celem organizowanego przez Miasto konkursu jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz promowanie przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Krakowa. Przedmiotem konkursu był przygotowany przez uczestników biznes plan prezentujący planowane do realizacji przedsięwzięcie gospodarcze. Laureatami konkursu zostali: - Agnieszka Pałka, Daniel Mika I miejsce w Konkursie (Zespół Szkół Łączności w Krakowie) za biznes plan na Aplikację „T-Out”, - Dariusz Staroń II miejsce (XLIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie) za biznes plan na Hodowlę Larw Lucila - Jakub Janowicz, Mateusz Jawor, Bartosz Bratuś III miejsce (Technikum Łączności Nr 14 w Krakowie) za biznes plan na projekt „Wheely Navigator” | Wydział Rozwoju Miasta | SW+ ok. 10.000,- zł |
| RAZEM |  | 10 000,-zł + SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba uczestników | 19 | 2017 r. |
| liczba laureatów | 6 | 2017 r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Alicja Malinowska | 1530 |

Karta nr 28

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 4.1.2. | Promowanie kształcenia zawodowego, m.in. poprzez wykorzystanie potencjału pracodawców oraz organizacji zrzeszających pracodawców. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Edukacji

3. Partnerzy:

Samorządowe szkoły zawodowe

4. Beneficjenci zadania:

Uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Wyróżnienie nauczycieli krakowskich szkół zawodowych nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa. | Wydział Edukacji | 107 800 zł + SW |
| Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli krakowskich szkół zawodowych. | Wydział Edukacji | 92 770 zł + SW |
| RAZEM |  | 200 570 zł + SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba młodocianych pracowników (liczba wykazywana raz w roku, w każdym kolejnym roku szkolnym – wg danych SIO – stan na 30 września 2017 r. ) | 779 | 2017 r. |
| Liczba uczniów w szkołach zawodowych z uwzględnieniem typów szkół: - technika: - zasadnicze szkoły zawodowe: - szkoły policealne | 12 140 10 361 1 470 309 | 2017 r. |
| Liczba nauczycieli krakowskich szkół zawodowych wyróżnionych nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia na podstawie Uchwały Nr IX/154/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto | 22 | 2017 r. |
| Liczba wniosków o dofinansowanie do opłat za kształcenie składanych przez nauczycieli szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto | 45 (suma z miesięcy: maj i październik) | 2017 r. |
| Liczba etatów nauczycieli szkół zawodowych ogółem – (liczba wykazywana raz w roku, w każdym kolejnym roku szkolnym – październik – po zatwierdzeniu arkusza organizacji pracy szkoły) | 1 450,85 | 2017 r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Krzysztof Budzan | 12 616 5250 |

Cel szczegółowy 4.2 - Wspieranie przedsiębiorczości edukacyjnej, innowacyjnej i przedsiębiorczości akademickiej.

Karta nr 29

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 4.2.1 | Podjęcie we współpracy z krakowskimi uczelniami i krakowskimi szkołami ponadgimnazjalnymi szerokiej akcji promocyjno-informacyjnej dla młodych ludzi w zakresie możliwości zakładania firm w Krakowie |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Spraw Administracyjnych

3. Partnerzy:

Wydział Rozwoju Miasta , Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

4. Beneficjenci zadania:

Studenci zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą.

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Kontynuacja cyklu prezentacji dla studentów: „6 powodów dla których warto założyć działalność gospodarczą w Krakowie” na krakowskich uczelniach wyższych. Celem działania jest zachęcanie młodych ludzi do podejmowania decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej w naszym mieście. Studenci i absolwenci krakowskich uczelni są osobami dobrze wykształconymi, znającymi języki obce, aktywnymi i chętnymi do działania często z mocnym postanowieniem rozpoczęcia działalności gospodarczej na własny rachunek. | SA | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba podpisanych przez władze miasta porozumień o współpracy z uczelniami krakowskimi, | 14 | 2017 |
| liczba odbytych spotkań, seminariów, konferencji w ciągu roku 2017 r. | 30 | 2017 |
| liczba uczestników spotkań, seminariów, konferencji w ciągu roku 2017 r. | 705 | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Magdalena Piech | 5630 |

Priorytet 5. Wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw

Cel szczegółowy 5.1 - Zdecydowane wsparcie dla działających w Krakowie małych przedsiębiorców.

Karta nr 30

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.1.1. | Stosowanie obniżki stawki czynszowej dla najemców lokali użytkowych w budynkach przylegających do pasa drogowego, gdzie prowadzone są prace remontowe i inwestycyjne. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

3. Partnerzy:

־

4. Beneficjenci zadania:

Najemcy lokali użytkowych.

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców w danym okresie) | Instytucja wydatkująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Realizacja działania polegającego na stosowaniu obniżki stawki czynszowej dla najemców lokali użytkowych w budynkach przylegających do pasa drogowego, na którym prowadzone są przez Gminę Miejską Kraków bądź na jej zlecenie prace remontowe lub inwestycyjne, następuje na indywidualny wniosek strony. Obowiązek realizacji działania wynika z § 12 zarządzenia Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.). Czasowe obniżenie stawki czynszowej netto stosuje się gdy zachodzi, co najmniej jedna z wymienionych przesłanek: remont pasa drogowego trwa dłużej niż 30 dni, remontem objęty jest odcinek pasa drogowego o długości powyżej 50 m, w wyniku prowadzonych robót wstrzymano ruch pojazdów kołowych i/lub szynowych lub ruch dla pieszych. Dotychczas obowiązująca stawka czynszowa netto za najem lokalu użytkowego ulega obniżeniu do wysokości: 50% w przypadku, gdy zakres wykonywanych robót remontowych bądź inwestycyjnych obejmuje cały pas drogowy wyłączając tym samym ruch kołowy i/lub szynowy oraz pieszy, 40 % w przypadku, gdy zakres wykonywanych robót remontowych bądź inwestycyjnych obejmuje wyłączenie części pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu pieszego, 20 % w przypadku, gdy zakres wykonywanych robót remontowych bądź inwestycyjnych obejmuje wyłączanie części pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu kołowego i/lub szynowego. Czynsz netto po zastosowaniu obniżki nie może być niższy niż koszty eksploatacyjne. W okresie stosowania stawki czynszowej netto najemca zobowiązany jest uiszczać podatek od towarów i usług w wysokości wyliczonej z uwzględnieniem obniżonej stawki czynszowej netto. | Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania :

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba najemców objętych obniżeniem stawki czynszowej | 4 | 2017 |
| Rzeczywista kwota obniżenia dochodów budżetu Miasta w wyniku stosowania obniżki | 61.078,- zł | 2017 |
| Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o obniżkę | 6 | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby sporządzającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Dominika Kaperek | 12 616-61-61 |

Karta nr 31

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.1.2. | Obniżanie na czas remontu komunalnych lokali użytkowych stawek czynszowych do poziomu stawek eksploatacyjnych. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

3. Partnerzy:

־

4. Beneficjenci zadania:

Najemcy lokali użytkowych.

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców w danym okresie) | Instytucja wydatkująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Realizacja działania polegającego na obniżaniu stawek czynszowych do poziomu stawek eksploatacyjnych następuje na indywidualny wniosek Najemcy. Wnioski Najemców są rozpatrywane na bieżąco w oparciu o § 11 zarządzenia 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.). Wynajmujący, na wniosek Najemcy, może wyrazić zgodę na zastosowanie stawki czynszowej netto (tj. bez podatku VAT), w wysokości kosztów eksploatacyjnych za okres od dnia podpisania umowy najmu lokalu użytkowego do dnia rozpoczęcia działalności w lokalu użytkowym, jednak nie dłużej niż przez okres 45 dni kalendarzowych. W uzasadnieniu wniosku Najemca winien wskazać jakie prace zamierza przeprowadzić w lokalu (przedłożyć kosztorys wstępny) oraz wyszczególnić jakie opinie, dokumenty oraz pozwolenia zobowiązany będzie uzyskać,z uwagi na wskazany w umowie najmu rodzaj planowanej do uruchomienia działalności w wynajętym lokalu użytkowym. Na uzasadniony i udokumentowany wniosek najemcy, Wynajmujący może wydłużyć maksymalnie o kolejne 45 dni kalendarzowych, termin stosowania stawki czynszowej netto w wysokości kosztów eksploatacyjnych, pod warunkiem udokumentowania przez Najemcę, że z przyczyn od niego niezależnych nie mógł rozpocząć działalności w lokalu użytkowym (np. konieczność uzyskania odrębnych opinii, ekspertyz, a ponadto zgód i zezwoleń ze strony właściwych organów budowlanych, informacja wraz z uzasadnieniem z Zakładu Energetycznego o braku podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej, konieczność uzyskania odrębnych licencji czy zezwoleń na prowadzenie danego profilu działalności, itp.). W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przez Najemcę przypadkach mających wpływ na termin rozpoczęcia/zakończenia prac remontowych takich, jak konieczność uzyskania pozwolenia konserwatorskiego ze strony Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, pozwolenia na budowę lub innych zgód, decyzji, pozwoleń ze strony właściwych organów, których uzyskanie jest niezbędne do rozpoczęcia/prowadzenia prac remontowych w lokalu, dopuszcza się możliwość prolongowania udzielonej ulgi jw. w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa. W okresie po uruchomieniu w lokalu użytkowym działalności zgodnej z treścią wiążącej strony umowy najmu, Wynajmujący na wniosek Najemcy może wyrazić zgodę na zastosowanie stawki czynszowej netto, w wysokości kosztów eksploatacyjnych w okresie wykonywania przez Najemcę remontu lub ulepszeń w lokalu użytkowym, jednak przez okres nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych. Ponadto na wniosek najemcy, Wynajmujący może wyrazić zgodę na czasowe obniżenie stawki czynszowej netto do wysokości 50 % za okres wykonywania przez właściciela budynku prac remontowych polegających na remoncie dachu lub elewacji, o ile rzeczone prace powodują utrudnienia związane z dostępem do wynajmowanego lokalu użytkowego i wpływają na ograniczenie prowadzonej w nim działalności. Ustalona w ten sposób stawka czynszowa nie może być niższa niż koszty eksploatacyjne ustalone dla nieruchomości, w której usytuowany jest dany lokal użytkowy. Jeżeli w wyniku realizacji prac, o których mowa w zdaniu jw. nie jest możliwe prowadzenie działalności przez Najemcę lokalu użytkowego usytuowanego w budynku objętym remontem obowiązująca go stawka czynszowa najmu netto – na wniosek Najemcy – może ulec obniżeniu do poziomu kosztów eksploatacyjnych, do czasu zakończenia realizacji prac, które spowodowały wykluczenie możliwości prowadzenia działalności w lokalu. W przypadku prowadzenia na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie prac remontowych na części lub na całej powierzchni użytkowej lokalu lub na terenie przylegającym do wejścia do lokalu użytkowego, za okres ich realizacji Najemca lokalu zostaje zwolniony z obowiązku uiszczania należności czynszowych w stosunku do powierzchni użytkowej lokalu wyłączonej z eksploatacji i objętej remontem. | Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania :

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba udzielonych obniżek | 148 | 2017 r. |
| Rzeczywista kwota obniżenia dochodów budżetu Miasta w wyniku stosowania obniżki | 584.830,- zł | 2017 r. |
| Liczba przedsiębiorców korzystających z obniżki | 97 | 2017 r. |

| Imię i nazwisko osoby sporządzającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Dominika Kaperek | 12 616-61-61 |

Karta nr 32

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.1.3. | Dokonywanie waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego targowisk miejskich w okresie od 2011 - 2020 roku wyłącznie o wskaźnik inflacji. Przeprowadzanie raz w roku przeglądu inwestycji na targowiskach, formułowanie wniosków w zakresie prowadzonych modernizacji i podejmowanie stosownych decyzji |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Spraw Administracyjnych

3. Partnerzy:

־

4. Beneficjenci zadania:

Organizatorzy handlu targowego na targowiskach miejskich – dzierżawcy placów

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców w danym okresie) | Instytucja wydatkująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Coroczna waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego targowisk miejskich oraz przegląd inwestycji przeprowadzonych na targowiskach. | Wydział Spraw Administracyjnych | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania :

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| stawka czynszu dzierżawnego | * | 2017 |
| liczba targowisk miejskich płacących czynsz dzierżawny | 15 | 2017 |
| liczba przeprowadzonych przeglądów | 1 | 2017 |
| liczba decyzji przyjętych w wyniku przeprowadzonych przeglądów | 0 | 2017 |

* - stawka czynszu dzierżawnego jest zróżnicowana w zależności od lokalizacji i sposobu zagospodarowania powierzchni targowiska.

| Imię i nazwisko osoby sporządzającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Tomasz Bargiel | 12 616 9314 |

Karta nr 33

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.1.4. | Organizowanie aukcji i przetargów celowych dla branż chronionych, na wynajem lokali użytkowych. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

3. Partnerzy:

־

4. Beneficjenci zadania:

Najemcy lokali użytkowych.

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/445/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal oraz przepisami wykonawczymi do ww. uchwały zawartymi w zarządzeniu Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa może podjąć decyzję w drodze zarządzenia o wynajęciu lokalu w trybie aukcji celowej (przetargu celowego) na konkretny rodzaj działalności, kierując się zbiorowymi potrzebami mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków. Potrzeby te wyrażać mogą organizacje przedsiębiorców, poszczególne Dzielnice Miasta Krakowa. Branże (rzemiosła) zanikające, chronione, preferowane znajdują się w grupie IV tabeli stanowiącej Załącznik do cyt. wyżej zarządzenia Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. (z późn. zm.), określającej minimalne stawki czynszowe netto za najem lokali użytkowych do licytacji w aukcji. Za podnajem powierzchni lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie w lokalu działalności/usług wymienionych we właściwej uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających obowiązującej w danym czasie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, ustala się dla podnajemcy lokalu użytkowego stawkę czynszową netto w wysokości obowiązującej najemcę (bez przychodu dla Wynajmującego). Aktualnie zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. (tekst jednolity: uchwała Nr LXVIII/994/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r.) do rzemiosł chronionych i zanikających należą: szewstwo naprawkowe, krawiectwo naprawkowe, naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, ślusarstwo, stolarstwo, tapicerstwo, konwisarstwo, kaflarstwo, zduństwo, garncarstwo, witrażownictwo, gorseciarstwo (szycie na miarę), usługi pralnicze nieobejmujące chemicznego czyszczenia odzieży, organmistrzostwo, wytwarzanie inaprawa obuwia ortopedycznego, naprawa i konserwacja wag, usługi zegarmistrzowskie polegające na naprawie zegarków i zegarów, kowalstwo artystyczne, krawiectwo miarowe, modniarstwo i czapnictwo, obuwnictwo miarowe, odlewnictwo artystyczne, rymarstwo, złotnictwo artystyczne, introligatorstwo w zakresie oprawy starych ksiąg, kapelusznictwo, kuśnierstwo, szklarstwo, sztukatorstwo, grawerstwo w kamieniu i metalu, brązownictwo i pozłotnictwo, kaletnictwo, wyprawa skór futerkowych, tokarstwo w drewnie, rzeźba w drewnie, bary mleczne, mała poligrafia, usługi fotograficzne, serwis RTV, lutnictwo, antykwariusze, antykwariaty, księgarnie, pod warunkiem, że sprzedaż książek stanowi ich jedyną działalność (dopuszcza się możliwość przeznaczenia 30 % ogólnej powierzchni lokalu na działalność kulturalną polegającą na organizowaniu spotkań autorskich, wystaw, dyskusji wraz z działalnością gastronomiczną polegającą na podawaniu (sprzedaży) napojów wyłącznie bezalkoholowych, produktów cukierniczych, kanapek), magiel, renowacja zabytkowych przedmiotów, filatelistyka, piekarnie, w których produkcja i sprzedaż pieczywa prowadzona jest w tym samym lokalu przez mikroprzedsiębiorców, z wyłączeniem podmiotów oferujących wytwarzane przez siebie produkty, w więcej niż jednym lokalu lub na stoisku w obiekcie handlowym, lodziarnie, w których produkcja i sprzedaż lodów prowadzona jest w tym samym lokalu przez mikroprzedsiębiorców, z wyłączeniem podmiotów oferujących wytwarzane przez siebie produkty w więcej niż jednym lokalu lub na stoisku w obiekcie handlowym, cukiernie, w których produkcja i sprzedaż artykułów cukierniczych prowadzona jest w tym samym lokalu przez mikroprzedsiębiorców, z wyłączeniem podmiotów oferujących wytwarzane przez siebie produkty w więcej niż jednym lokalu lub na stoisku w obiekcie handlowym. | Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania :

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność branż chronionych i zanikających | 149 | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby sporządzającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Dominika Kaperek | 12 616-61-61 |

Karta nr 34

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.1.5. | Wprowadzenie monitorowania zmiany stawek czynszowych w danym rejonie Miasta Krakowa w okresach kilkuletnich (4-letnich) w celu dostosowania czynszów w lokalach użytkowych do stawek rynkowych. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

3. Partnerzy:

־

4. Beneficjenci zadania:

Najemcy lokali użytkowych

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie prowadzi proces monitorowania stawek czynszowych z tytułu najmu lokali użytkowych w danym rejonie Miasta Krakowa, w celu dostosowania ich do stawek rynkowych. Działanie to odbywa się nie częściej niż co 4 lata, chyba że procesy zachodzące na rynku nieruchomości uzasadniać będą konieczność weryfikacji stawek czynszowych najmu w okresie wcześniejszym niż po upływie 4 lat od ostatniego monitoringu. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zawiera umowę z podmiotem zajmującym się analizą rynku nieruchomości, której przedmiotem jest wykonanie opracowań w formie opinii wraz z dokumentacją fotograficzną dla nieruchomości lokalowych, w stosunku do których Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie pełni rolę wynajmującego, położonych w danych strefach, na które podzielono teren Miasta Krakowa, we właściwym zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa. Wykonane przez wyłoniony podmiot odrębne dla każdego lokalu opinie określają wartość rynkową czynszu netto z tytułu wynajmu poszczególnych objętych umową lokali użytkowych w postaci widełek czynszowych, na podstawie których można urealniać stawki czynszowe najmu netto. W 2017 r. nie zachodziły na rynku nieruchomości procesy mające wpływ na wzrost stawek czynszowych najmu. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13.01.2017 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6 %). W 2017 r. nie miała miejsce waloryzacja stawek czynszowych najmu netto. | Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania :

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba lokali użytkowych objętych urealnieniem stawek czynszowych | 0 | 2017 r. |
| Średni okres urealniania czynszów | nie częściej, niż co 4 lata | - |

| Imię i nazwisko osoby sporządzającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Dominika Kaperek | 12 616-61-61 |

Karta nr 35

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.1.6. | Wdrożenie systemu monitorowania wykorzystywania lokali użytkowych w celu sprawdzania czy prowadzona działalność jest zgodna z umową. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

3. Partnerzy:

־

4. Beneficjenci zadania:

Najemcy lokali użytkowych.

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Kontrole w zakresie zgodności działalności prowadzonej w lokalach użytkowych z zapisami zawartych umów najmu przeprowadzane są przez właściwych pracowników Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, pełniących nadzór merytoryczny nad danym rejonem Miasta, zgodnie z harmonogramem kontroli. Ponadto czynności kontrolne wykonywane są przy okazji wizji odbywanych w terenie, jak również w sytuacjach sygnałów odbieranych od zarządców budynków, mieszkańców itp., iż dany najemca wykorzystuje najmowany lokal użytkowy w sposób niezgodny z zapisami zawartymi w umowie najmu. | Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania :

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Ilość lokali użytkowych kontrolowanych w każdym kwartale roku kalendarzowego | 123 | 2017 r. |
| Ilość lokali użytkowych kontrolowanych rocznie | 493 | 2017 r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Dominika Kaperek | 12 616-61-61 |

Karta nr 36

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.1.7. | Preferencyjne stawki podatku od nieruchomości. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Podatków i Opłat

3. Partnerzy:

Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Geodezji, Wydział Skarbu Miasta

4. Beneficjenci zadania:

Podatnicy w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 716)

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| W ramach zadania wprowadzone zostały, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, obniżone stawki podatku od nieruchomości. W roku 2016 działanie było wykonywane na podstawie Uchwały Nr LII/978/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Preferencyjne stawki podatku od nieruchomości dotyczyły nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności w zakresie branż chronionych i zanikających objętych programem gospodarczego wsparcia przedsiębiorczości przyjętym uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXXXI/1060/09 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających (tekst jedn. przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXVIII/994/13 z dnia 27 lutego 2013 r.). Stawki preferencyjne z uwagi na ich zmniejszoną wysokość w stosunku do stawki podstawowej stanowią pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013) z uwzględnieniem ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.). | Wydział Podatków i Opłat | Koszty własne |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba podmiotów korzystających z obniżonych stawek podatkowych | 235 | 2017 r. |
| rzeczywista kwota obniżenia dochodów budżetu Miasta wynikająca z obniżonych stawek | 1 866 048,- zł | 2017 r. |

| Imię i nazwisko wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Marcin Limanówka | 12 616 9208 |

Karta nr 37

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.1.8 | Udzielanie pomocy de minimis na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa NR CIX/1649/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych z późn. zm. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

3. Partnerzy:

Zarząd Budynków Komunalnych, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Wydział Skarbu Miasta, a potencjalnie także inne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne, które mogą udzielać wsparcia ze środków publicznych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

4. Beneficjenci zadania:

Przedsiębiorcy, którym udzielono ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa NR CIX/1649/14.

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Udzielanie ulg przedsiębiorcom w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa NR CIX/1649/14. | Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba beneficjentów korzystających z pomocy de minimis | 15 | 2017 r. |
| wartość pomocy brutto | 356 010 zł | 2017 r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Marzena Radzikowska | 12 616 9165 |

Cel szczegółowy 5.2 - Zapewnienie korzystnych warunków lokalizacyjnych przedsiębiorstw na terenie Krakowa.

Karta nr 38

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.2.1. | Wskazywanie terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa pod inwestycje gospodarcze. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Skarbu

3. Partnerzy:

ML, ZBK, ZIKIT, BP

4. Beneficjenci zadania:

5. Realizacja zadania w 2017  roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| W Gminie Miejskiej Kraków (na mocy Zarządzenia nr 3081/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 26.10.2012 r.) funkcjonuje Zespół Zadaniowy ds. wskazania sposobu zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa, zabudowanych budowlami, obiektami oraz infrastrukturą, niezdatnymi do eksploatacji, wymagającymi przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych, zabezpieczających bądź rozbiórkowych, a także do spraw oceny zasadności rozpoczęcia sprzedaży lokali usytuowanych w budynkach stanowiących w 100% własność Gminy Miejskiej Kraków, w przypadku nieruchomości o niskiej intensywności zabudowy. | Wydział Skarbu | Siły własne |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba terenów przygotowanych pod inwestycje gospodarcze, | 14 | 2017 |
| powierzchnia terenów przygotowanych pod inwestycje gospodarcze. | 2,7 ha | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Anna Mróz | 9807 |

Karta nr 39

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.2.2. | Organizowanie przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa wskazanych pod inwestycje gospodarcze. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Skarbu Miasta

3. Partnerzy:

ML, ZBK, BP,ZIKIT

4. Beneficjenci zadania:

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Wskazane w ramach realizacji działania 5.2.1. pod inwestycje gospodarcze nieruchomości będą zbywane lub dzierżawione zgodnie z zasadami zbywania lub dzierżawy nieruchomości określonymi obowiązującymi ustawami, uchwałami Rady Miasta Krakowa i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa. | Wydział Skarbu Miasta | Siły własne |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba przekazanych nieruchomości inwestorom gospodarczym | 8 | 2017 |
| powierzchnia nieruchomości przekazanych inwestorom gospodarczym | 1,0324 ha | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Anna Mróz | 9807 |

Karta nr 40

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.2.3 | Koordynacja ustalania warunków doprowadzania infrastruktury komunalnej dla inwestorów |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

3. Partnerzy:

Wydział Gospodarki Komunalnej

4. Beneficjenci zadania:

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Opinie dot. ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego | ZIKiT | SW |
| Uzgodnienia i warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych | ZIKiT | SW |
| Oświadczenia o warunkach przyłączenia do dróg lądowych i możliwości połączenia z droga publiczną. | ZIKiT | SW |
| Opinie do obsługi komunikacyjnej inwestycji kubaturowej. | ZIKiT | SW |
| Decyzje na lokalizację zjazdów z dróg publicznych. | ZIKiT | SW |
| Zgody na wejście w teren do pozwolenia na budowę. | ZIKiT | SW |
| Opracowanie i zawieranie umów w oparciu o art. 16 Ustawy o drogach publicznych i art. 61 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. | ZIKiT | SW |
| Wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu realizacji infrastruktury komunalnej w pasach drogowych z określeniem warunków odtworzenia pasa drogowego. | ZIKiT | SW |
| Opracowany raport końcowy z analizy możliwości ulepszenia dotychczas prowadzonych działań związanych z koordynacją negocjacji warunków doprowadzania infrastruktury komunalnej. | ZIKiT | SW |
| Wydawanie opinii do wniosków o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji kubaturowych w zakresie kolizji z planowanymi inwestycjami komunikacyjnymi. | GK | SW |
| Wydawanie opinii do wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji sieciowych w zakresie kolizji z planowanymi inwestycjami komunikacyjnymi. | GK | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Przeciętny czas ustalania warunków doprowadzania infrastruktury komunalnej dla inwestorów na wszystkich etapach ustalania tych warunków | 2-4 tygodnie | 2017r. |
| Przeciętna liczba wymaganych kontaktów inwestora z instytucjami odpowiedzialnymi za ustalenie warunków doprowadzania infrastruktury komunalnej | 1 - 2 | 2017r. |
| Ilość wydanych opinii, decyzji na lokalizację zjazdu, uzgodnień, zgód na wejście w teren, oświadczeń, warunków, zezwoleń, podpisanych umów | 14 194 | 2017r. |
| Opracowany raport końcowy z analizy możliwości ulepszenia dotychczas prowadzonych działań związanych z koordynacją negocjacji warunków doprowadzania infrastruktury komunalnej za 2017 rok | 1szt. | 2017r. |
| Wydział Gospodarki Komunalnej |  |  |
| Przeciętny czas na wydanie opinii do WZ | 10 dni | 2017r. |
| Przeciętny czas na wydanie opinii do ULICP | 4 dni | 2017r. |
| Wydane opinie w sprawie ustalenia warunków zabudowy | 113 | 2017r. |
| Wydane opinie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego | 5 | 2017r. |
| Liczba osób wydających opinie | 4 | 2017r. |
| Przeciętna liczba wymaganych kontaktów inwestora z instytucjami odpowiedzialnymi za ustalenie warunków doprowadzenia infrastruktury komunalnej | 1 | 2017r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Krzysztof Rudzki | 616-7204 |

Karta nr 41

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.2.4. | Wyznaczanie terenów usług (U) |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Biuro Planowania Przestrzennego

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Osoby fizyczne i prawne, prowadzące (lub zamierzające rozpocząć) działalność gospodarczą na terenach wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi.

5. Realizacja zadania w 2017 roku

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Zabezpieczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. | BP | ( ramach kosztów sporządzania mpzp*) |

* - ze względu na fakt, iż zadanie to jest nierozerwalnie związane z całym merytorycznym procesem projektowania planistycznego, nie jest możliwe wydzielenie z kwoty ogólnej budżetu nakładów na jego realizację.

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenów o przeważającej funkcji usługowej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. | 1765,4 ha | 2017 r. |

Na koniec 2017 r. obowiązywało w Krakowie 160 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ich łączna powierzchnia wyniosła 16 565,6 ha. Tereny o przeważającej funkcji usług zajmowały w tych planach 1765,4 ha, co stanowiło około 10,6% ich powierzchni i 5,4 % powierzchni miasta ogółem.

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Tomasz Ziółkowski | 616-85-05 |

Karta nr 42

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.2.5. | Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych w Studium Obszarów Strategicznych Miasta jako miejsc preferowanych lokalizacji nowoczesnego biznesu, w tym miejsc przeznaczonych na działalność gospodarczą takich jak nowe strefy gospodarcze czy centra aktywności lokalnej. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Biuro Planowania Przestrzennego

3. Partnerzy:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Skarbu Miasta, Wydział Spraw Administracyjnych, Wydział Architektury i Urbanistyki

4. Beneficjenci zadania:

Dotychczasowi oraz przyszli przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność gospodarczą na terenie Krakowa.

5. Realizacja zadania w 2017 roku

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwalone zostało przez Radę Miasta Krakowa 9 lipca 2014 r. (uchwała CXII/1700/14). W dokumencie tym wskazano 4 strategiczne projekty miejskie: Balice, Park Rzeki Wisły, Płaszów-Rybitwy, Kraków - Nowa Huta Przyszłości, o łącznej powierzchni 5516 ha. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie wyznacza się obszarów strategicznych. | BP | SW (W ramach kosztów sporządzania mpzp*) |

* - ze względu na fakt, iż zadanie to jest nierozerwalnie związane z całym merytorycznym procesem projektowania planistycznego, nie jest możliwe wydzielenie z kwoty ogólnej budżetu nakładów na jego realizację.

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenów istotnych dla rozwoju gospodarczego Miasta objętych ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.* | 2234 ha | 2017 r. |

* - w uchwalonej w 2014 r. zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wskazane zostały 4 strategiczne projekty miejskie: Balice, Park Rzeki Wisły, Płaszów-Rybitwy, Kraków - Nowa Huta Przyszłości o łącznej powierzchni 5516 ha. Spośród nich, ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na koniec 2017 r. objęte było 2234 ha.

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Tomasz Ziółkowski | 616-85-05 |

Karta nr 43

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.2.6. | Wprowadzenie i gwarancje utrzymania zwolnień od podatku od nieruchomości na obszarach uznanych za szczególnie ważne dla Gminy Miejskiej Kraków. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Podatków i Opłat

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

5. Realizacja zadania w 2017 roku (zadanie nie realizowane)

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nie było realizowane przez Wydział Podatków i Opłat, z uwagi na brak przepisów prawnych umożliwiających jego wprowadzenie. | Wydział Podatków i Opłat |  |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| - ilość podmiotów korzystających z obniżonych stawek podatku od nieruchomości /zwolnienia na wyznaczonym obszarze, - kwota ulgi w podatku od nieruchomości. | - | 2017 r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Marcin Limanówka | 12 616 9208 |

Karta nr 44

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.2.7. | Utrzymanie zasady gwarantującej najemcom pierwszeństwo w nabyciu lokali, zgodnie z przepisami stosownych uchwał Rady Miasta Krakowa. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Skarbu

3. Partnerzy:

Zarząd Budynków Komunalnych

4. Beneficjenci zadania:

Najemcy lokali użytkowych

5. Realizacja zadania w 2017 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Zgodnie z uchwałą NR CX/1099/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.) pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje najemcom, którzy do dnia 31.01.2011 r. mają zawartą umowę najmu na czas nieoznaczony i prowadzą w lokalu działalność gospodarczą. Sprzedaż komunalnych lokali użytkowych następuje na zasadach określonych wyżej wymienioną uchwałą oraz zgodnie z procedurą przyjętą Poleceniem Służbowym Nr 3/4/2012 Dyrektora Wydziału Skarbu z dnia 4 września 2012 r. | Wydział Skarbu Miasta | Siły własne |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| procentowy wskaźnik pozytywnie rozpatrzonych w danym roku spraw | 90% | 2017 r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Agnieszka Witkowska | 9865 |

Karta nr 45

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.2.8 | Określanie warunków technicznych uzbrojenia dla nowych terenów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze oraz ich wartościowanie. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Gospodarki Komunalnej

3. Partnerzy:

Wydział Skarbu Miasta, MPWiK, ZIKiT, MPEC

4. Beneficjenci zadania:

5. Realizacja zadania w 2017 roku

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| - Informacje techniczne dla inwestycji komercyjnych (funkcja usługowa, biurowa, kioski, gastronomiczna, hotelowa). - Opinie dot. ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, - Uzgodnienia i warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych. - Opinie dot. ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, | MPWiK ZIKiT ZIKiT GK | Siły własne Siły własne Siły własne Siły własne |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Ilość wydanych warunków technicznych dla nowych terenów GMK przeznaczonych pod inwestycje komercyjne: - MPWiK - ZIKiT - GK | 576 6 118 | 2017 r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Paweł Mietecki | 12 616 87 60 |

Załącznik nr 2

Wskaźniki osiągnięć Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 – 2020.

Wybrane wskaźniki osiągnięć Programu

| Nazwa wskaźnika | Wydział merytoryczny | Wartość wskaźnika | Okres/ data |
| --- | --- | --- | --- |
| liczba przekazanych gruntów/ha inwestorom gospodarczym | GS | 8 | 2017 |
| liczba sprywatyzowanych lokali użytkowych (szt.) | GS | 14 | 2017 |
| przeciętny czas (ilość dni) wydawania decyzji - wzizt - pozwolenia na budowę | AU | 168 dni <65 dni | 2017 |
| liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z ulg w podatkach i opłatach lokalnych (szt.), | PD | 235 | 2017 |
| wartość udzielonych ulg* w podatkach i opłatach lokalnych (w zł) | PD | 1 866 048,- zł | 2017 |
| wpływy pochodzące z podatków**(w zł) | PD | 551 610 172,- zł | 2017 |
| ilość imprez o charakterze gospodarczym ogółem objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa | KP | 11 | 2017 |
| liczba osób którym przyznano jednorazowe środki na prowadzenie działalności gospodarczej | GUP | 498 | 2017 |
| liczba przydzielonych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, | WR | 7 | 2017 |
| procent osób zadowolonych z uzyskanych informacji i obsługi w POP ( zakres SA) | SA | 87,2 % | 2017 |
| liczba Hot Spot w lokalizacjach Miasta | IT | 61 | 2017 |
| rzeczywista kwota obniżenia dochodów budżetu Miasta wynikająca ze stosowania ulg czynszowych w stosunku do lokali użytkowych | ZBK | 645 908,- zł | 2017 |
| liczba lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność branż chronionych i zanikających | ZBK | 149 | 2017 |
| liczba podmiotów korzystających z obniżonych stawek podatku od nieruchomości | PD | 235 | 2017 |
| rzeczywista kwota obniżenia dochodów budżetu Miasta wynikająca z obniżonych stawek podatku od nieruchomości | PD | 1 866 048,- zł | 2017 |
| liczba beneficjentów korzystających z pomocy de minimis | EW | 15 | 2017 |
| wartość brutto pomocy de minimis | EW | 356 010,- zł | 2017 |

* ulgi – wyłącznie w formie preferencyjnych stawek dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

** dochody podatkowe realizowane przez PD (podatki i opłaty)