Sprawozdanie

z realizacji Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i  Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 - 2020

w 2018 roku

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 – 2020 przyjęty został uchwałą Nr LXII/1347/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r.

Krakowski Program w okresie sprawozdawczym wykonywany był poprzez zadania:

- promujące działania związane ze wspieraniem przedsiębiorczości,

- wspierające młodych przedsiębiorców,

- realizujące informację i doradztwo,

- wspierające współpracę ze szkolnictwem - promocję postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i społeczności akademickiej,

- organizujące wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw.

- W 2018 r. Krakowski Program wykonywany był przez 15 wydziałów UMK i 2  miejskie jednostki organizacyjne.

- Zgodnie z zapisami w Programie do realizacji przewidzianych zostało 45 zadań. W 2018 r. realizowano 42 zadania. Nie realizowano trzech zadań (karty nr:  7, 12 i 43)  tj.:

2.1.1.	Konkurs dla przedsiębiorczych.

3.1.2.	Prowadzenie internetowych licytacji przetargowych, prowadzonych on line przez Miasto w możliwym zakresie.

5.2.6.	Wprowadzenie i gwarancje utrzymania zwolnień od podatku od nieruchomości na obszarach uznanych za szczególnie ważne dla Gminy Miejskiej Kraków.

Koszt realizacji Programu w 2018 r. wyniósł 18 125 650,- zł, z czego 10 297 252,- zł pochodziło z budżetu Miasta, a pozostałe środki:  7 828 398,- zł z funduszy UE, Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań Krakowskiego Programu w 2018 r. przedstawione zostały w formie kart w załączniku nr 1.

Wybrane wskaźniki osiągnięć Krakowskiego Programu zamieszczono w załączniku nr 2.

Załącznik nr 1

Karty sprawozdań z zadań realizowanych w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 – 2020,  w 2017 roku

Priorytet 1. Promocja działań związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości

Cel szczegółowy 1.1 -   Współdziałanie władz miasta z organizacjami gospodarczymi i instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość

Karta nr 1

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 1.1.1 | Współpraca z podmiotami branży turystycznej i okołoturystycznej w zakresie marketingu turystycznego miasta. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział ds. Turystyki

3. Partnerzy:

UCZELNIE: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Turystyki Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II Akademia Wychowania Fizycznego Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej MUZEA: MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej Kraków Zamek Królewski na Wawelu Muzeum Historii Krakowa Muzeum Narodowe w Krakowie Żywe Muzeum Obwarzanka Inne INSTYTUCJE LOKALNE: Małopolska Organizacja Turystyczna Krakowska Kongregacja Kupiecka Małopolska Izba Hotelarska „Gremium” Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich Krakowskie Biuro Festiwalowe Krakowska Izba Turystyki Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Kościół katolicki (Kuria Arcybiskupia) Gmina Żydowska w Krakowie Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Krakowska branża turystyczna (hotelarze, restauratorzy, świadczeniodawcy usług turystycznych) INSTYTUCJE OGÓLNOPOLSKIE I MIĘDZYNARODOWE: Polska Organizacja Turystyczna i jej zagraniczne oddziały Poland Convention Bureau i biura kongresów w Polsce (10) Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań ICCA Światowa Organizacja Turystyki

4. Beneficjenci zadania:

Przedsiębiorcy, instytucje, urzędy, branża turystyczna, odbiorcy mediów.

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Organizacja: Forum Turystyki – 25 kwietnia, 13 grudnia Krakowskiego Forum Turystyki – 12 września Dnia Przewodnika – 27 lutego | Wydział ds. Turystyki | 8 037,- zł |
| Udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz prezentacjach. | Wydział ds. Turystyki, Małopolska Organizacja Turystyczna | 200 000,- zł |
| Organizacja podróży studyjnych dla dziennikarzy, touroperatorów oraz gości opiniotwórczych, warsztatów branżowych. | GMK i Partnerzy | 324 000,- zł |
| Kontynuacja działań promocyjnych oferty turystyki biznesowej Miasta, w tym ICE Kraków, Tauron Areny Kraków oraz inwestycji prywatnych wpływających znacząco na rozwój turystyki w mieście (m. in. EXPO Kraków, hotele) podczas targów turystyki biznesowej i prezentacji zagranicznych (m.in. Convene Wilno; Meeting Space Berlin, w cyklu M&I Forum: Montreal, Dubrovnik, Rzym, Algarve w Portugalii; IMEX Frankfurt i Las Vegas; IBTM Barcelona. | Wydział ds. Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, Centrum Kongresowe ICE Kraków | 272 335,- zł |
| Pozyskiwanie i współorganizacja kongresów o różnorodnej tematyce – w sumie 32 konferencje, w tym m.in.: Światowy Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy WCO 2018; Kongres European Wound Management Association EWMA 2018; Konferencja blogerów i influencerów TIS Krakow 2018; Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego "Zielona przyszłość: Glony - zastosowania i perspektywy" Europejska Konferencja Lekarzy Rodzinnych WONCA Europe 2018; Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PT Kardio. | Ambasadorzy Kongresów Polskich w Krakowie; rekomendowane firmy PCO/DMC; Krakowska branża turystyczna (hotelarze, restauratorzy, świadczeniodawcy usług turystycznych | 417 852,- zł |
| Organizacja III Krakowskiego Kongresu Turystyki Medycznej (22-23 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków). Kongres zrzeszający branżę medyczną i turystyczną (ponad 200 uczestników z całego kraju), zorganizowany przez PT UMK, podczas którego zaprezentowano raport w zakresie stanu turystyki medycznej w Krakowie, aspekty prawne związane z obsługą pacjentów zagranicznych w Polsce, diagnozę stanu turystyki medycznej w Polsce. | Wydział ds. Turystyki | 115 835,-zł |
| Otwarty konkurs ofert dotyczący realizacji w okresie od 11 czerwca do 31 grudnia 2018 roku zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. Krakowskie produkty turystyczne, obejmujący 4 priorytety tj. „Poznaj Twój Kraków”, „Kraków wielu pokoleń”, „Lekcje w przestrzeni miasta”, „Kraków, miasto-twierdza”. | Wydział ds. Turystyki oraz NGO | 350 000,-zł |
| Pasieka Kraków – to projekt którego celem jest pokazanie, że Kraków to miasto zielone i przyjazne pszczołom. Walory tego działania docenili przedsiębiorcy, którzy chcą otwierać pasieki mając na uwadze przyjazne środowisko pracy swoich pracowników. W ramach tych działań otwarto już 9 pasiek, w tym 7 na dachach i 2 naziemne. | Wydział ds. Turystyki, ZZM oraz Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich | 40 000,-zł |
| Organizacja I Konferencji Miast Historycznych w ramach projektu „Miasta Historyczne 3.0”. Pierwszym etapem projektu była konferencja, która odbyła się w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE, w dniach 1–2 marca 2018 r. Spotkanie, które zgromadziło ponad 200 uczestników, w tym gości z 19 krajów, poświęcone było relacjom mieszkańców i odwiedzających. Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju miast oraz relacje obu grup, uczestnicy zastanawiali się nad potencjalnymi narzędziami poprawy jakości życia w miastach, których dziedzictwo kulturowe jest główną wartością. Wiele zidentyfikowanych problemów i zjawisk nie znalazło ostatecznego rozwiązania, co tym bardziej potwierdza konieczność kontynuowania dialogu w ramach projektu. | Wydział ds. Turystyki, KBF | 425 595,-zł |
| RAZEM |  | 2 153 654,- zł + SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Ilość wspólnych przedsięwzięć | 114 | 2018 |
| Ilość podmiotów współpracujących z miastem | 114 | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Oskar Chmielecki | 1392 |

Karta nr 2

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 1.1.2. | Stymulowanie współpracy przedsiębiorstw z krakowskim ośrodkiem akademickim |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Krakowscy przedsiębiorcy, szczególnie MSP oraz pracownicy przedsiębiorstw

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| - Współpraca Krakowa z krakowskimi wyższymi uczelniami została formalnie potwierdzona poprzez podpisane Porozumienie 15 stycznia 2008 roku. - Projekt Krakowskie Konferencje Naukowe. Inicjatywa ma na celu promowanie Krakowa jako europejskiego ośrodka naukowo-akademickiego podczas organizowanych w Krakowie międzynarodowych konferencji naukowych. Program realizowany jest od 2011 r. W 2018 r. do programu zostało zakwalifikowanych 62 konferencje. - Pauza Akademicka. Prowadzona jest współpraca z Polską Akademią Umiejętności przy tworzeniu internetowego tygodnika poświęconego sprawom życia naukowego „Pauza Akademicka”. Miasto Kraków jest „partnerem czasopisma” od 2008 roku. - Krakowskie Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd. Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd, ma na celu pobudzenie dialogu i zainicjowania współpracy na linii nauka - biznes - mieszkańcy – samorząd. Działalność Forum służy wzmocnieniu rozwoju i zwiększeniu innowacyjności oraz atrakcyjności Krakowa jako miasta, w którym warto: inwestować i pracować; studiować; mieszkać i spędzać ciekawie czas. Spotkania Forum zostały zainaugurowane w 2012 roku. Spotkania dotyczyły najważniejszych kwestii rozwojowych w mieście, miedzy innymi takich jak; aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Krakowa, bilansu kompetencji i potrzeb krakowskiego ośrodka naukowego, „Studia! i co dalej… - odpowiedź znajdziesz w Krakowie”, możliwościom skorzystania z funduszy europejskich., rewitalizacji oraz rozwojowi środowiska krakowskich start-upów. XV spotkanie Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd odbyło się 20 listopada 2018 r. tym razem dotyczyło przyjętego dokumentu „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” (SRK 2030). Spotkanie obejmowało dwa panele dyskusyjne, pierwszy panel dyskusyjny pod nazwą „Dlaczego miasto inteligentne?” był próbą wyjaśnienia jednego z trzech zdefiniowanych w SRK 2030 wyzwań, aspiracji „Kraków Przyszłości – Miasto inteligentne (smart city)”. Natomiast tematem drugiego panelu było zaangażowanie w realizację Strategii środowisk i instytucji będących jej interesariuszami. Pod hasłem „Wspólnie urządzamy Kraków” poszukiwano w trakcie dyskusji modelu współpracy na linii nauka-biznes-mieszkańcy-samorząd, mającego zaowocować wdrożeniem wizji Krakowa 2030. | Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji | siły własne*) |

*) Koszty konferencji wykazano w zadaniu  1.1.3

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, zorganizowanych przez Miasto w ciągu roku | 98 | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Alicja Malinowska | 1530 |

Karta nr 3

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 1.1.3. | Promocja potencjału naukowo-akademickiego miasta oraz budowanie platformy współpracy na linii nauka-biznes |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Klienci zewnętrzni UMK - instytucje otoczenia biznesu, samorządy gospodarcze, jednostki naukowo-badawcze, uczelnie, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, klastry

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Miasto aktywnie współpracuje ze środowiskiem naukowo-akademickim jako łącznik pomiędzy inwestorami a środowiskiem akademickim i naukowym poprzez powołanie i prowadzenie Krakowskiego Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd. Tegoroczna edycja Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd odbyła się 20 listopada 2018 r. tym razem poświęcona przyjętej „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” (SRK 2030). Spotkanie obejmowało dwa panele dyskusyjne, pierwszy panel dyskusyjny pod nazwą „Dlaczego miasto inteligentne?” był próbą wyjaśnienia jednego z trzech zdefiniowanych w SRK 2030 wyzwań, aspiracji „Kraków Przyszłości – Miasto inteligentne (smart city)”. Natomiast tematem drugiego panelu było zaangażowanie w realizację Strategii środowisk i instytucji będących jej interesariuszami. Pod hasłem „Wspólnie urządzamy Kraków” poszukiwano w trakcie dyskusji modelu współpracy na linii nauka-biznes-mieszkańcy-samorząd, mającego zaowocować wdrożeniem wizji Krakowa 2030. | Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji | siły własne |
| Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji kontynuował Program Krakowskie Konferencje Naukowe. W 2018 r. do programu zostało zakwalifikowanych 62 konferencji. Zawarto umowy z podmiotami (uczelnie, jednostki naukowo-badawcze) – organizatorami wybranych konferencji naukowych na świadczenie usług promocyjnych na rzecz Krakowa podczas organizowanych przez te podmioty konferencji naukowych. | Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji | 250 000,- zł |
| RAZEM |  | 250 000,- zł |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| - ilość uczelni współpracujących z Miastem (w ramach KKN), | 7 | 2018 |
| - ilość wspólnych przedsięwzięć i wydarzeń, w tym ilość konferencji ujętych w programie Krakowskie Konferencje Naukowe, | 98 | 2018 |
| - ilość spotkań | 1 | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Dagmara Dziduszko | 1577 |

Karta nr 4

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 1.1.4. | Patronat honorowy Prezydenta Miasta Krakowa nad wybranymi imprezami promującymi małą przedsiębiorczość. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Kancelaria Prezydenta

3. Partnerzy:

Organizatorzy przedsięwzięć

4. Beneficjenci zadania:

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Kongres MBA 2018 | Krakowska Szkoła Biznesu UEK | siły własne |
| 26. Małopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa | Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości |  |
| X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo | Wydział Zarządzania UEK |  |
| Warsztaty 'Koduj z Gigantami' | K&L Radosław Kulesza |  |
| XIX Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych | Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 |  |
| XVII Małopolski Konkurs Kucharsko-Cukierniczego | Zespół Szkół Specjalistycznych nr 14 |  |
| Targi edukacyjne 'Festiwal Zawodów w Małopolsce' w 2018 r. | Woj. Małopolskie |  |
| Jubileusz 90-lecia powstania Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości | Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości |  |
| Konferencja naukowo-techniczna 'IV Sympozjum Historia Elektryki' | Stowarzyszenie Elektryków Polskich |  |
| IV Sympozjum WISE pt. Marka: Polska | UEK |  |
| VI Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych | Instytut Przedsiębiorczości UJ |  |
| Uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Krakowa z okazji jubileuszu 5-lecia | Młodzieżowa Rada KRK |  |
| 14. Studencki Festiwal Informatyczny | Miłosz Wiśniowski |  |
| Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS 2018 | NZS AGH |  |
| V konferencja z cyklu 'Nowe wyzwania rynku mieszkaniowego' | Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań |  |
| Targi Pracy #BPO NewSolutions’18 | SGP Sp. z o.o. |  |
| XI International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer | Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych PK |  |
| Akademia Liderów Miast Przyszłości | Think tank |  |
| Europejskie Forum Cyber bezpieczeństwa – CYBERSEC | Izabela Albrycht |  |
| Mobile Trends Awards 2018 | Click Master Polska |  |
| Niepełnosprawny w świecie pracy – łamiemy bariery dla Niepodległej | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego nr 3 |  |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| ilość imprez o charakterze gospodarczym ogółem objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. | 21 | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Małgorzata Jurczyk | 1778 |

Karta nr 5

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 1.1.5. | Kontynuacja działalności „Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie” w celu aktywnego rozwiązywania problemów przedsiębiorców |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Mali i średni przedsiębiorcy w Krakowie, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, pracownicy przedsiębiorstw krakowskich, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, organizacje pracodawców, organizacje pracowników, organizacje przedsiębiorców, samorządy zawodowe i gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowo – badawcze.

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Spotkania członków Porozumienia odbywają się raz w miesiącu, za wyjątkiem lipca i sierpnia. W 2018 r. odbyło się sześć spotkań Porozumienia. W roku sprawozdawczym przedmiotem dyskusji w trakcie obrad Porozumienia były między innymi. : - informacje dotyczące aktualnych remontów w Krakowie i związanymi z tym utrudnieniami, - projekty i plany rozwoju spółki "Nowa Huta Przyszłości S.A.", - propozycje Konstytucji dla Biznesu - co to oznacza dla małych i średnich przedsiębiorstw, - aktualizacja Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016-2020, - zmiany w ustawie o szkolnictwie zawodowym. Nowe przepisy podatkowe. Zmiany w komunikacji miejskiej podczas remontów w Krakowie. | Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji | siły własne |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba członków Porozumienia | 36 | 2018 |
| liczba spotkań Porozumienia w ciągu roku, | 6 | 2018 |
| liczba uczestników spotkań Porozumienia w ciągu roku | 70 | 2018 |
| liczba uchwał Porozumienia przyjętych do realizacji przez Miasto Kraków | 0 | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Alicja Malinowska | 1530 |

Karta nr 6

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 1.1.6. | Promocja gospodarcza i inwestycyjna Miasta, w tym prezentacje, konferencje, targi |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

3. Partnerzy:

Klienci zewnętrzni UMK - instytucje otoczenia biznesu, samorządy gospodarcze, jednostki naukowo-badawcze

4. Beneficjenci zadania:

Klienci zewnętrzni UMK - instytucje otoczenia biznesu, samorządy gospodarcze

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Organizacja prezentacji potencjału gospodarczego Miasta oraz umocnienie marki Kraków podczas międzynarodowych i krajowych spotkań gospodarczych, w tym m.in.: - Europejski Kongres Samorządowy (EKS), - Misja gospodarcza w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, - Konferencja Pre-Select USA Event in Poland dedykowana polskim przedsiębiorcom zainteresowanym inwestowaniem w USA (współorganizacja z Ambasadą Amerykańską w Krakowie), - Spotkanie bilateralne z delegacją ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w ramach Dni Polsko-Emirackich przy współudziale Zarządu Emirates & Europe Business Development Cluster, - Spotkanie biznesowe delegacji z Kijowa z przedstawicielami krakowskich przedsiębiorców/inwestorów w ramach odbywających się w Krakowie Dni Kijowa, - Udział w konferencji Eighth Central European Life Science Investment Conference w Krakowie - Kraków miejscem biznesowych spotkań sektora inteligentnych specjalizacji, - Konferencja HR w Centrach Usług Biznesowych i IT z AG Test Prezentacje polegały na zaangażowaniu merytorycznym (udział w dyskusjach panelowych, sesjach tematycznych, debatach) oraz promocyjnym (organizacja stoisk promocyjnych, produkcja wydarzeń towarzyszących). | Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji | ok. 2 000 000,- zł + SW |
| Prezentacja oferty inwestycyjnej miasta na zagranicznych targach inwestycyjnych – MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium; | Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji | ok. 900 000,- zł + SW |
| RAZEM |  | ok. 2 900 000,- zł |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| ilość zrealizowanych działań promocyjnych | 7 | 2018 |
| ilość potencjalnych odbiorców podejmowanych działań | ok. 73 000 | 2018 |
| ilość spotkań targowych | 152 | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Dagmara Dziduszko | 1577 |

Priorytet 2. Wspieranie młodych przedsiębiorców

Cel szczegółowy 2.1 - Wdrożenie systemu wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Karta nr 7

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 2.1.1. | Konkurs dla przedsiębiorczych |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Początkujący przedsiębiorcy

5. Realizacja zadania w 2018 roku: (zadanie nie realizowane)

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Z przyczyn organizacyjnych zadanie nie było realizowane. | Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji |  |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Filip Jarmakowski | 1510 |

Karta nr 8

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 2.1.2. | Promocja instrumentów rynku pracy stosowanych przez Grodzki Urząd Pracy w stosunku do osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

3. Partnerzy:

Grodzki Urząd Pracy

4. Beneficjenci zadania:

Osoby bezrobotne planujące prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz członkowie spółdzielni socjalnych

5. Realizacja zadania w 2018 roku

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| - Wydruk i upowszechnienie ulotki informacyjnej dotyczącej jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. - Spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej. - Umieszczenie ww. informacji na stronie internetowej Urzędu. | Grodzki Urząd Pracy w Krakowie | Środki Funduszu Pracy |
| - Przyznanie jednorazowych środków na prowadzenie działalności gospodarczej. | Grodzki Urząd Pracy w Krakowie | SW + 7 828 398,- zł |
| Umieszczanie informacji nt. instrumentów rynku pracy stosowanych przez Grodzki Urząd Pracy w stosunku do osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na stronach internetowych: - www.business.krakow.pl - BIP | Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji | SW |
| ###### RAZEM (FP,EFS,PFRON) |  | SW + 7 828 398,- zł |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba odbytych spotkań, seminariów, konferencji w ciągu roku | 48 | 2018 |
| liczba uczestników spotkań, seminariów, konferencji w ciągu roku | 560 | 2018 |
| liczba osób aplikujących o przyznanie jednorazowych środków na prowadzenie działalności gospodarczej | 735 | 2018 |
| liczba osób którym przyznano jednorazowe środki na prowadzenie działalności gospodarczej | 371 | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Paulina Nowak | 12 68-68-236 |
| Alicja Malinowska | 12 61-61-530 |

Karta nr 9

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 2.1.3. | Współpraca Miasta z inkubatorami przedsiębiorczości, parkami technologicznymi, centrami transferu technologii oraz innymi organizacjami promującymi przedsiębiorczość i transfer technologii |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

3. Partnerzy:

Startupy w Krakowie

4. Beneficjenci zadania:

Przedsiębiorcy krakowscy, początkujący przedsiębiorcy, uczniowie krakowskich szkół

5. Realizacja zadania w 2018 roku

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| - Prowadzono współpracę z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości polegającą przede wszystkim na promowaniu działań AIP oraz stałym informowaniu o projektach AIP za pośrednictwem stron internetowych BIP business.krakow.pl - W dniach od 15 do 21 października 2018 zorganizowano Krakowski Tydzień Startupów. Była to już czwarta odsłona krakowskiego festiwalu startupów, który Urząd Miasta Krakowa pierwszy raz zorganizował w 2015 roku. Od tamtej pory, co roku startKRKup gromadzi około 2000 uczestników. Wydarzenia odbywają się w ciągu siedmiu dni na terenie całego miasta i mają charakter otwartych warsztatów, paneli, szkoleń i spotkań networkingowych. Mają one na celu pokazanie najlepszych istniejących już biznesów i wsparcie „ludzi z pomysłem” w rozwoju własnych inicjatyw. Wydarzenie kierowane jest do szerokiego grona odbiorców. W 2018 r. odbyły się duże konferencje jak Health & Lifestyle Startup Festiwal i Printed Conference: druk 3D w pigułce, Konferencja "Prawo Dla Startupów", jak i szkolenia, warsztaty adresowane do startupów, np. Warsztaty Analityczny Startup, OMGKRK Academy czy KRK InnoTech Student. Część wydarzeń miała miejsce w Nowej Hucie włączając tym samym startKRKup w działania miejskie służące promocji tej dzielnicy. StartKRKup to inicjatywa Miasta Kraków oraz kilkunastu lokalnych podmiotów związanych z szeroko rozumianym środowiskiem startupowym. Celem tego przedsięwzięcia jest, z jednej strony integracja tej społeczności, z drugiej pokazanie jej różnorodności, która widoczna jest m.in. na poziomie tematyki, grup odbiorców, wielu uczestników, a także rodzaju istniejących w niej organizacji i podmiotów. Partnerem i współorganizatorem Krakowskiego Tygodnia Startupów jest Miasto Kraków. Organizatorami poszczególnych wydarzeń byli: Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości „Activus Promptus”, Stowarzyszenie Geek Week Fest, Stowarzyszenie B1, Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, Analitycznych i Technologicznych, Fundacja Wspierająca OMGKRK, Fundacja Kraków Miastem Startupów, Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców. | Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji | SW + 248 103,- zł |
| Razem: |  | SW + 248 103,- zł |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| ilość Inkubatorów przedsiębiorczości, z którymi współpracuje Miasto | 8 | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Alicja Malinowska | 1530 |

Karta nr 10

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 2.1.4. | Organizacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którego celem będzie udzielenie dotacji na promocję przedsiębiorczości. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

3. Partnerzy:

Krakowscy przedsiębiorcy

4. Beneficjenci zadania:

Organizacje pozarządowe

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”. Następnie stosownymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa w 2018 r.: - powołano komisję konkursową, - ogłoszono wyniki konkursu. Laureatami Konkursu zostali: - Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej „U-WORK”, - Fundacja Klaster LifeScience Kraków, - Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców, - Fundacja Wspierająca #omgkrk, - Kraków Miastem Startupów, - Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, Analitycznych i Technologicznych Z laureatami konkursu zawarto umowy na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. | Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji | SW + 231 764 ,- zł |
| Razem: |  | SW+ 231 764 ,- zł |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba ofert złożonych w ramach konkursu, | 17 | 2018 |
| liczba przydzielonych dotacji | 6 | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Alicja Malinowska | 1530 |

Priorytet 3. Informacja i doradztwo

Cel szczegółowy 3.1 - Nowa, nowoczesna i przyjazna instytucja obsługi przedsiębiorczości i inwestycji w Krakowie

Karta nr 11

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.1. | Udzielanie informacji o instrumentach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w miejskich punktach udzielających informacji gospodarczej oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej www. www.business.krakow.pl Prowadzenie merytorycznego doradztwa dla podmiotów działających w sferze przedsiębiorczości akademickiej i innowacyjnej. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Wydział Spraw Administracyjnych

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Przedsiębiorcy i osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie Krakowa

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| W 2018 roku, Miasto nie dotowało działalności miejskich punktów wspierających działania dla przedsiębiorców. Tego typu działania prowadziły punkty informacyjne: - Punkt Obsługi Przedsiębiorcy przy ul. Wielickiej 28 a w Krakowie, - CENTRUM MAŁEJ I MIKRO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na os. Handlowym 5 w Krakowie. | Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Procent osób zadowolonych z uzyskanych informacji i obsługi w POP ( zakres SA) | 89,8% | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Alicja Malinowska | 1530 |

Karta nr 12

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.2. | Prowadzenie internetowych licytacji przetargowych, prowadzonych on line przez Miasto w możliwym zakresie. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Organizacji i Nadzoru

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Inwestorzy i przedsiębiorcy będący klientami UMK

5. Realizacja zadania w 2018 roku: zadanie nie realizowane

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| W 2018 r. nie ogłaszano licytacji przetargowych on line. | Wydział Organizacji i Nadzoru |  |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Wydział Organizacji i Nadzoru | 12 616 12 11 |

Karta nr 13

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.3. | Utworzenie, aktualizacja i udostępnianie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Geodezji

3. Partnerzy:

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Wydział Skarbu Miasta, Wydział Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Mieszkalnictwa, Zarząd Budynków Komunalnych

4. Beneficjenci zadania:

Rzeczoznawcy majątkowi

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace związane z utworzeniem bazy danych o cenach oraz innych dostępnych danych o krakowskich nieruchomościach i ich częściach składowych, wynikających z aktów notarialnych z 2017 r. i 2018 r. Informacje o cenach nieruchomości są powiązane z danymi ewidencyjnymi nieruchomości (położenie nieruchomości, numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości, rodzaj nieruchomości, pole powierzchni nieruchomości). | Wydział Geodezji | SW |

6.Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba nieruchomości (transakcji) zawartych w bazie | 30 011 | 2018 |
| Liczba osób korzystających z bazy danych | 1 089 | 2018 |
| Wysokość wpływów Miasta z udostępniania bazy danych | 832 454 | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Małgorzata Jakubów | 616 9541 |

Karta nr 14

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.4. | Przekazywanie bieżącej informacji o ofercie terenowej i lokalowej dla inwestorów |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Skarbu Miasta w zakresie oferty terenowej i lokalowej, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie w zakresie oferty terenowej

3. Partnerzy:

Zarząd Budynków Komunalnych

4. Beneficjenci zadania:

Wszystkie podmioty wymienione w Programie wspierania małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie w pkt. 1.2. pt. Beneficjenci programu.

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Zamieszczanie ogłoszeń i danych na temat terenów i lokali na: - stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (http://www.bip.krakow.pl), - tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa - przy ul. Kasprowicza 29 - przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 - przy ul. Grunwaldzkiej 8 - przy al. Powstania Warszawskiego 10 - przy ul. Wielopole 17a - przy ul. Wielickiej 28a - przy ul. Sarego 4 - przy ul. Lubelskiej 27 - przy ul. Stachowicza 18 - w os. Zgody 2 - w Rynku Podgórskim 1 | Wydział Skarbu | Siły własne |
| Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej lub ogólnokrajowej oraz w gazetce kraków.PL. | Wydział Skarbu | 1675,- zł |
| Umieszczanie danych o ofercie w warstwie tematycznej „Nieruchomości na sprzedaż” portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej „Obserwatorium” (http://msip.um.krakow.pl/msip/). | Wydział Skarbu | Siły własne |
| Emisja stosownej informacji w telewizji regionalnej w przypadku nieruchomości większych lub położonych w prestiżowych lokalizacjach. | Wydział Skarbu | brak |
| Bezpośrednie informowanie samorządów gospodarczych. | Wydział Skarbu | Siły własne |
| Informacja o ofercie terenowej i lokalowej dla inwestorów jest przekazywana poprzez: - zamieszczanie ogłoszeń wraz z wykazami lokali użytkowych i terenów na stronach internetowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (www.zbk.krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (http://www.bip.krakow.pl), - publikację ogłoszeń w prasie lokalnej, - zamieszczanie ogłoszeń wraz z wykazami lokali użytkowych/terenów kierowanych do wynajęcia/dzierżawy w trybie aukcji/przetargu na tablicach w siedzibach: - Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Św. 3-4 w Krakowie, - Wydziału Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a w Krakowie, - Wydziału Skarbu Miasta UMK, ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, -Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16 w Krakowie. Informacje o bieżącej ofercie terenowej i lokalowej przekazywane są Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej i Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Cechowi Rzemiosł Skórzanych, Społecznemu Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Przedsiębiorczości oraz do właściwych Wydziałów/Biur Urzędu Miasta Krakowa. | Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie | 2 419,-zł + SW |
| Razem: |  | 18 894,- zł + SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Wydział Skarbu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wskaźnika | Wartość |  | Data |  |  |  |  |  |
| - liczba ogłoszeń o ofercie terenowej i lokalowej umieszczonych w prasie lokalnej i na stronach internetowych Urzędu, | 19 ( 78 nieruchomości) |  | 2018 |  |  |  |  |  |
| liczba odwiedzin na stronach internetowych prezentujących ofertę terenową, | brak danych *) |  | 2018 |  |  |  |  |  |
| liczba samorządów gospodarczych otrzymujących informacje. | 1( Krakowska Kongregacja Kupiecka) |  | 2018 |  |  |  |  |  |
| ZBK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  | Wartość | Data |  |  |  |  |  |
| Liczba ogłoszeń o ofercie terenowej i lokalowej umieszczonych w prasie lokalnej i na stronach internetowych Urzędu |  | 18 | 2018 |  |  |  |  |  |
| Liczba odwiedzin na stronach internetowych prezentujących ofertę terenową |  | 39 211 | 2018 |  |  |  |  |  |
| Liczba samorządów gospodarczych otrzymujących informacje |  | 2 (Krakowska Kongregacja Kupiecka i Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości) | 2018 |  |  |  |  |  |

*) liczba wyświetleń na stronie BIP naliczana jest narastająco od 2007 r. i na warstwach „ Przetargi i rokowania na zbycie nieruchomości” oraz „ Przetargi na dzierżawę nieruchomości” na dzień   1 kwietnia 2019 r.  wynosi 649 317.

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Lucyna Majcherczyk | 9808 |
| Dominika Kaperek | 12 616-61-61 |

Karta nr 15

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.5 | Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych (SEUP) w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, który m.in. umożliwi publiczne, zdalne śledzenie spraw |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Organizacji i Nadzoru

3. Partnerzy:

Biuro Ds. Ochrony Zdrowia, Kancelaria Prezydenta, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Wydział Informatyki, Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Mieszkalnictwa, Wydział Obsługi Urzędu, Wydział Podatków i Opłat, Wydział ds. Turystyki, Wydział Sportu, Wydział Spraw Administracyjnych, Zarząd Budynków Komunalnych, Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Zarząd Dróg Miasta Krakowa

4. Beneficjenci zadania:

Osoby fizyczne i przedsiębiorcy korzystający z usług udostępnionych w ramach Systemu Elektronicznych Usług Publicznych

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| W związku z rozpoczęciem w 2018 r. realizacji Programu pn. „Elektroniczna Komunikacja i Obsługa” (EKO) związanego z udostępnieniem infrastruktury i procesów, pozwalających na systemowe dostarczanie usług elektronicznych klientom wewnętrznym i zewnętrznym Urzędu, realizowane są w UMK projekty wywodzące się z działań, zainicjowanych w ramach projektu SEUP (i stanowiące w większości ich kontynuację). W pierwszej kolejności uruchomiono projekty, zmierzające do wdrożenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) oraz Strategii i Katalogu Usług. Zawarto szereg umów mających na celu realizację wspomnianych założeń, m.in. umowę dot. uruchomienia aktualnej wersji SEOD, umowę dot. rozbudowy aplikacji Imeri Servo o funkcjonalności wspomagające realizację usług publicznych, umowę dot. rozbudowy Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa o funkcjonalności wspomagające realizację świadczeń socjalnych („Rodzina 500+”, „Dobry start”), umowę dot. wsparcia przy realizacji projektu Strategia i Katalog Usług. Jednym z produktów wymienionych umów jest dokument Strategii Usług, w którym zdefiniowany został model pozwalający ułatwić i przyspieszyć rozwój usług informatycznych wspierających zarówno realizację czynności wykonywanych przez zewnętrznych klientów podczas korzystania z usług biznesowych Urzędu jak i działania pracowników UMK wewnątrz organizacji. Wspomniany model usługowy określony w Strategii stanowi podstawę do realizacji produktów pozostałych projektów Programu EKO oraz aktualnie działających usług w UMK. | Wydział Organizacji i Nadzoru | 855 666,- zł + SW |
| Razem: |  | 855 666,- zł + SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych możliwych do realizacji drogą elektroniczną. | 115 usług (z czego 63 usługi w całości elektronicznie, a 52 - częściowo elektronicznie) | 2018 r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Halina Cepura | 1909 |

Karta nr 16

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.6 | Prowadzenie kompleksowego i jednolitego systemu informowania o procedurach administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą - na podstawie bazy danych procedur administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Spraw Administracyjnych

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Inwestorzy i przedsiębiorcy korzystający z usług publicznych Urzędu Miasta Krakowa oraz osoby fizyczne i prawne, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Na stronie internetowej Punktu www.business.krakow.pl/pop funkcjonuje opracowana przez pracowników Punktu Obsługi Przedsiębiorcy wyszukiwarka procedur administracyjnych UMK dotycząca spraw załatwianych przez przedsiębiorców w UMK oraz w niektórych miejskich jednostkach organizacyjnych. Wyszukiwarka ta umożliwia przedsiębiorcom szybkie wyszukanie informacji związanych np. : z założeniem przedszkola, żłobka czy szkoły jak również złożeniem wniosku o koncesję na sprzedaż alkoholu. Informacje dotyczące procedur administracyjnych dla przedsiębiorców udzielane są także przez pracowników POP w punkcie informacyjnym przy ul. Wielickiej 28a. Procedury te są na bieżąco weryfikowane i monitorowane przez pracowników Punktu. | Wydział Spraw Administracyjnych | SW |
| Rozpoczęto realizację Programu pn. „Elektroniczna Komunikacja i Obsługa” (EKO) związanego z udostępnieniem infrastruktury i procesów, pozwalających na systemowe dostarczanie usług elektronicznych klientom wewnętrznym i zewnętrznym Urzędu. W ramach tego programu w ciągłej realizacji pozostają projekty System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) oraz Strategia i Katalog Usług zainicjowane w czasie trwania projektu System Elektronicznych Usług Publicznych. | Wydział Organizacji i Nadzoru | Koszty w zł wykazano w zadaniu 3.1.5. + SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba usług publicznych udostępniona w Katalogu Usług Publicznych SEUP | 660 (z czego 429 usług w UMK, a 231 w MJO) | 2018 |
| Ilość aktualnych zamieszczonych w bazie POP procedur związanych z działalnością gospodarczą ( SA) | 91 | 2018 |
| liczba przedsiębiorców korzystających z Informacji na temat obowiązujących procedur zamieszczonych na stronie internetowej | 87 795 (liczony od maja 2018 ) | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Halina Cepura | 1909 |
| Magdalena Piech | 5630 |

Karta nr 17

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.7 | Prowadzenie analiz i opracowywanie raportów mających na celu poznanie sytuacji i potrzeb lokalnych przedsiębiorców, udostępnianie zainteresowanym opracowanych raportów. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Inwestorzy i przedsiębiorcy korzystający z usług publicznych Urzędu Miasta Krakowa

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Raport o Stanie Miasta 2017 | Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji | SW+ 16 177,- zł |
| Wydział Rozwoju Miasta zakupił z Urzędu Statystycznego w Krakowie Biuletyn Statystyczny Miasta Krakowa (IV kwartał 2017 rok I, II, III kwartał 2018 rok). W BS za I kw. 2018 r. Wydział Rozwoju Miasta przedstawił dane o uchwalonych planach zagospodarowania w 2017 roku. Zlecono projekt okładki dla BS na 2018 rok. | Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji/Urząd Statystyczny w Krakowie | SW + 8 200,- zł |
| RAZEM |  | 24 377,-zł +SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba wejść na stronę z raportami (Licznik BIP – strona tylko z Raportami o Stanie Miasta) | 13 014 | 2018 |
| Liczba wejść na stronę z raportami (Licznik BIP – strona tylko z Biuletynem Statystycznym) | 12 223 | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Renata Filip | 1375 |

Karta nr 18

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.8 | Rozszerzenie zakresu usług Punktu Obsługi Przedsiębiorcy o : kompleksową pomoc w wypełnianiu i złożeniu dokumentów związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej , potwierdzanie Profilu zaufanego ePUAP, udzielanie informacji o obowiązkach prawno-podatkowych wynikających z zakładania, prowadzenia lub likwidacji działalności gospodarczej, instrumentach wsparcia finansowego oraz doradztwo w zakresie posługiwania się kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Spraw Administracyjnych

3. Partnerzy:

Wydział Geodezji, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Skarbu Miasta, Wydział Kształtowania Środowiska.

4. Beneficjenci zadania:

Mali i średni przedsiębiorcy w Krakowie, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, pracownicy przedsiębiorstw krakowskich, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, organizacje pracodawców, organizacje pracowników, organizacje przedsiębiorców, samorządy zawodowe i gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowo-badawcze.

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Przedsiębiorcy załatwiające swoje sprawy w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy UMK na stanowiskach informacyjnych otrzymują kompleksową pomoc: - w otrzymaniu informacji na temat czynności i kolejności załatwianych spraw ewidencyjnych, - w wypełnianiu dokumentów związanych z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej , - w określeniu przedmiotu działalności gospodarczej według kodów PKD 2007 , - w otrzymaniu informacji na temat procedur administracyjnych dotyczących przedsiębiorców. Ponadto na stanowiskach Urzędów biorących udział w projekcie : „jednego okienka” przedsiębiorcy otrzymują pomoc w następującym zakresie : 1.Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych : - informacja i doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych dla osób otwierających pozarolniczą działalność gospodarczą; - udostępnianie i udzielanie pomocy przedsiębiorcom w wypełnianiu druków zgłoszeniowych wraz z wszelką informacją z tej dziedziny; - przyjmowanie formularzy ZUS_ZUA albo ZUS_ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie zdrowotne), a także w przypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia pracownika - staje się jego płatnikiem składek - ZUS_ZPA; - udostępnianie materiałów i wydawnictw informacyjnych. 2. Stanowisko Urzędu Statystycznego : - obsługa przedsiębiorców związana z możliwością nadania, zmiany i likwidacji numeru REGON. - udostępnianie materiałów i druków informacyjnych. - informowanie o przydatności i wykorzystaniu numerów statystycznych REGON w prowadzonych badaniach statystycznych i udostępnianiu informacji zgodnie z ustawą o statystyce publicznej na potrzeby innych odbiorców. Od 2014 r. w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy znajduje się także : - stanowisko konsultacyjno/doradcze prowadzone przez Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie( czynne w każdą środę w godz. 12:00 – 15:30). Konsultanci CTT AGH świadczą usługi doradcze i udzielają bezpłatnych konsultacji przedsiębiorcom w zakresie: - ochrony i transferu własności intelektualnej - oferty technologicznej AGH - nawiązania współpracy z AGH. - stanowisko Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, czynne w pierwszy i ostatni piątek miesiąca od godz. 11:30 - 15:30 , w którym pracownik CTTPK udziela informacji i doradza w zakresie: - możliwości finansowania działalności gospodarczej, - pomocy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych (misje gospodarcze, spotkania brokerskie) , - pomocy w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych (m.in. poprzez bazy danych zawierające oferty współpracy technologicznej i biznesowej), - pomocy we wdrażaniu innowacji i rozwoju badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa, oraz pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie działalności badawczej, - przygotowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych, w tym międzynarodowych (np. HORIZON 2020) , - udziału przedsiębiorców w projektach szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych oraz w międzynarodowych programach stażowych (np. ERASMUS) . - Punkt Konsultacyjny Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Pracownik ww. instytucji pełni dyżur w pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca od godziny 9:00 do 13:00. Na stanowisku tym przedsiębiorca uzyska informacje dotyczące : - wyboru formy opodatkowania, - wyłączenia z form opodatkowania, - obowiązku podatku VAT, - obowiązków w podatku akcyzowym, - obowiązku instalacji kas fiskalnych. Od 13 czerwca 2018 r. na podstawie podpisanego Listu Intencyjnego w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy znajduje się: - stanowisko doradcze Fundacji Tax Care Inicjatywy Wspierania Przedsiębiorczości (czynne w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach 10:00-14:00). Konsultanci świadczą tam usługi doradcze w zakresie: - wyboru formy opodatkowania, - wyłączenia z formy opodatkowania, - obowiązku podatku VAT, - obowiązków w podatku akcyzowym, - obowiązku instalacji kas fiskalnych. | Wydział Spraw Administracyjnych | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Procent osób zadowolonych z uzyskanych informacji i obsługi w POP ( zakres SA) | 89,8% | 2018 r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Magdalena Piech | 5630 |

Karta nr 19

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.9 | Obsługa przedsiębiorców w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy przez pracowników instytucji oferujących preferencyjne instrumenty finansowe dla przedsiębiorców na bazie porozumienia Miasta z podmiotami zainteresowanymi taką współpracą |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Spraw Administracyjnych

3. Partnerzy:

Podmioty zainteresowane taką współpracą na bazie porozumienia

4. Beneficjenci zadania:

Mali i średni przedsiębiorcy w Krakowie, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, pracownicy przedsiębiorstw krakowskich, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, organizacje pracodawców, organizacje pracowników, organizacje przedsiębiorców, samorządy zawodowe i gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowo-badawcze.

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| - Stanowisko Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej – informacje udzielane są poprzez kontakt indywidualny z ekspertem. - Stanowisko konsultacyjno /doradcze prowadzone przez Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – informacje wyłącznie telefoniczne - Punkt Konsultacyjny Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Pracownik ww. instytucji pełni dyżur w pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca od godziny 9:00 do 13:00. - Punkt Konsultacyjny Fundacji Tax Care Inicjatywy Wspierania Przedsiębiorczości. Pracownik ww. instytucji pełni dyżur w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 10:00 do 14:00. | Wydział Spraw Administracyjnych | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Procent osób zadowolonych z uzyskanych informacji i obsługi w POP. | 89,8% | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Magdalena Piech | 5630 |

Karta nr 20

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.10 | Bezprzewodowy dostęp do Internetu |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Informatyki

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Turyści odwiedzający Kraków, mieszkańcy Krakowa, przedsiębiorcy

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| 1) Sieć Hot Spot zarządzana przez ACK CYFRONET AGH – obejmuje 21 stref Hot Spot 2) Bezprzewodowy dostęp do Internetu realizowany przez UMK – obejmuje 7stref Hot Spot |  | 41 143,- zł 119 406,- zł |
| RAZEM |  | 160 549,-zł + SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba Hot Spot w lokalizacjach Miasta | Liczba Hot Spot: 28 | 31.12.2018 |
| Średnia miesięczna liczba użytkowników Hot Spot w roku 2018/ średnia miesięczna liczba użytkowników Hot Spot w roku 2017 | 105735/137044 = 0,77 | 31.12.2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| GRZEGORZ ŻYCH | 12 616 1245 |

Karta nr 21

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.11. | Badanie sektora turystyki |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział ds. Turystyki ( pion turystyki w wydziale Promocji i Turystyki )

3. Partnerzy:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, gestorzy obiektów konferencyjnych, Małopolska Organizacja Turystyczna, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

4. Beneficjenci zadania:

Przedsiębiorcy, instytucje, urzędy, branża turystyczna

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Badanie ruchu turystycznego w Krakowie za rok 2018 zlecane jest zespołowi eksperckiemu we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną. Ruch turystyczny jest nie tylko zjawiskiem przestrzennym, dynamicznym i bardzo zróżnicowanym pod względem zachowań konsumenckich jego uczestników, ale również stanowi jeden z ważniejszych elementów składających się na obraz funkcji danego obszaru. Identyfikacja tej funkcji wymaga zastosowania wielu mierników pokazujących m.in.: wielkość ruchu, jego strukturę, rozmieszczenie, charakter, sezonowość itp. To z kolei wiąże się z koniecznością posiadania stosownych informacji, których zebranie stwarza znaczne trudności, m.in. ze względu na wielość rodzajów i form turystyki, ich rozproszony charakter, nieregularne występowanie oraz dużą zmienność. Również różnorodność materiałów źródłowych, niespójnych w swojej istocie, uniemożliwia zarówno przeprowadzenie dokładniejszych analiz, a także precyzyjne całościowe przedstawienie tego zjawiska w skali badanego obszaru. Dlatego też ruch turystyczny ocenia się poprzez szacunki, na podstawie przeprowadzanych badań i pomiarów, dokonywanych w różnych okresach, do tego różnymi metodami i za każdym razem według różnej metodologii. Przedmiotem umowy było wykonanie przez zespół ekspercki powołany przez Fundację UE w Krakowie dzieła polegającego na przeprowadzeniu analizy i opracowaniu raportu na temat stanu turystyki biznesowej w Krakowie w 2017 roku. Przedmiot umowy obejmował następujący zakres: - walidacja ostateczna bazy wynikowej spotkań w Krakowie; - analiza statystyczna otrzymanych danych dotyczących spotkań w Krakowie; - analiza danych otrzymanych z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice; - analiza informacji o hotelach biznesowych o standardzie 4* i 5*; - analiza informacji o bazie kongresowo-konferencyjnej Krakowa; - prezentacja informacji o dużych kongresach i konferencjach w Krakowie; - prezentacja informacji otrzymanych z Targów w Krakowie i Chemobudowy o branży targowej; - przedstawienie kalendarium regularnych imprez targowych w Krakowie w 2017 r. (Targi w Krakowie, Chemobudowa); - przedstawienie oferty konferencyjnej krakowskich muzeów; - przedstawienie listy profesjonalnych organizatorów kongresów (PCO) rekomendowanych przez GMK; - przygotowanie raportu końcowego pt. „Branża Spotkań w Krakowie w 2017 r.”. | Wydział ds. Turystyki Wydział ds. Turystyki | W ramach składki członkowskiej MOT oraz siły własne 27 060,- zł + SW |
| RAZEM |  | 27 060,- zł + SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba raportów i sprawozdań z badań | 1 | 2018 r. |
| Liczba opublikowanych na stronach www. sprawozdań i raportów | 1 | 2018 r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Katarzyna Janik | 6053 |
| Oskar Chmielecki | 1392 |

Karta nr 22

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.12 | Umożliwienie obsługi przedsiębiorców w dogodnych dla nich lokalizacjach (np. galerie handlowe) |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Obsługi Urzędu, Wydział Spraw Administracyjnych

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Mieszkańcy miasta Krakowa

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| W 2014 r. w Galerii Bronowice a w 2017 r. w Galerii Serenada powstały Punkty Obsługi Mieszkańców –w których istnieje możliwość m.in. załatwienia spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. W POM-ach pracownicy POP przyjmują klientów od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 do 18:00 | Wydział Spraw Administracyjnych | Siły własne + Koszty są rozłożone na 60 miesięcy do płatności w czynszu. Łącznie koszty przystosowania lokalu: Bronowice – 200 000 zł Serenada – 250 000 zł |
| Razem: |  | 90 000,- zł (w roku 2018) + SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba lokali | 4 | 2018 |
| Procent osób zadowolonych z uzyskanych informacji i obsługi w POP (zakres SA) | 89,8 % | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Jacek Fronczysty | 12 616 1559 |
| Magdalena Piech | 5630 |

Karta nr 23

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.1.13 | Modyfikacja, rozbudowa i unowocześnienie strony internetowej POP – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań np. wirtualnego przewodnika, czy wirtualnego doradcy. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Spraw Administracyjnych, Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

3. Partnerzy:

Wydział Informatyki, Cyfronet

4. Beneficjenci zadania:

Mieszkańcy miasta Krakowa.

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Obecnie strona https://business.krakow.pl/ „Biznes w Krakowie” jest zgodna z szatą graficzną Magicznego Krakowa, zawiera m.in. odrębną zakładkę poświęconą startupom. Na stronie zamieszczono link, który przekierowuje wszystkich zainteresowanych do Punktu Obsługi Przedsiębiorcy, gdzie jest możliwość załatwienia w jednym miejscu większości spraw związanych z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. W celu przedstawiania przedsiębiorcom aktualnych przetargów międzynarodowych dodano zakładkę pn. „Przetargi międzynarodowe”. Z początkiem maja 2018 r. Miasto Kraków uruchomiło kolejną usługę, której celem jest poprawa współpracy i komunikacji na linii urząd – mieszkaniec i przedsiębiorca. Wirtualny Urzędnik (WU) to nowoczesne i innowacyjne narzędzie, wykorzystujące sztuczną inteligencję, pozwalające na intuicyjne wyszukiwanie informacji z zakresu obsługi przedsiębiorcy ( w tym zakładania własnej działalności gospodarczej) oraz procedur dotyczących przedsiębiorców realizowanych przez Urząd Miasta Krakowa i inne miejskie jednostki organizacyjne. Istotną korzyścią oferowaną przez WU jest łatwość i szybkość w dotarciu do poszukiwanych informacji oraz dostępność usługi 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Pomysł uruchomienia WU pojawił się rok temu, kiedy to podczas prac nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Krakowa w perspektywie do 2030 roku, Kraków zorganizował w dniach 18-20 marca pierwszy hackathon miejski „KrackHack”, angażujący potencjał i kreatywność głównie młodych krakowian. Było to duże wydarzenie o charakterze innowacyjnym, skupiający przedstawicieli różnych środowisk, w tym między innymi przedstawicieli uczelni wyższych, NGO-sów, biznesu, środowisk start-upowych i mieszkańców. Zwycięski projekt o nazwie „KRKbot”, wykorzystujący nowe technologie informatyczne i sztuczną inteligencję, pozwalający komunikować się administracji z mieszkańcami, został wpisany do Strategii Rozwoju Krakowa 2030. Zaproponowane na etapie hackathonu rozwiązanie prezentowało ogólną wizję narzędzia, które docelowo miało usprawnić działalność urzędu. Po analizie administracyjnych procedur dla mieszkańców, zdecydowano się na wdrożenie bota w zakres usług dla przedsiębiorców, realizowanych przez Punkt Obsługi Przedsiębiorców. Obszar ten jest szczególnie ważny ze względu na dużą popularność zakładania firm wśród młodych ludzi, którzy preferują kontakt z urzędem w sposób wirtualny. Uruchomienie WU zbiegło się z prezentacją nowej odsłony strony dla przedsiębiorcy www.business.krakow.pl/pop Pilotażowe uruchomienie usługi Wirtualnego Urzędnika potrwa rok, w tym czasie monitorowane będzie zainteresowanie narzędziem ze strony przedsiębiorców oraz stopień jego wykorzystania. | Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Wydział Spraw Administracyjnych | SW SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba osób odwiedzających stronę POP, | 11460 (stan liczony od maja 2018r.) | 2018 |
| procent osób zadowolonych z uzyskanych informacji i obsługi w POP ( zakres SA). | 89,8% | 2017 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Alicja Malinowska | 1530 |
| Magdalena Piech | 5630 |

Cel szczegółowy 3.2 - Przyspieszenie procesu przygotowania inwestycji

Karta nr 24

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.2.1 | Monitorowanie i publiczna informacja nt. czasu uzyskiwania stosownych decyzji inwestycyjnych |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Architektury i Urbanistyki

3. Partnerzy:

Wydział Planowania Przestrzennego

4. Beneficjenci zadania:

Inwestorzy, wnioskodawcy będący klientami AU

5. Realizacja zadania w 2018 roku

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Biuro Planowania Przestrzennego jest odpowiedzialne za sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania, które są podstawą do wydawania decyzji inwestycyjnych, jednakże nie wpływa to bezpośrednio na czas wydawania tych decyzji. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z terminami: - decyzji o ustalenie warunków zabudowy - załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego. - decyzji o ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego - załatwienie sprawy zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. - decyzji o pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę - załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego. Ww. przepisu nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 35 ust. 6a Prawa budowlanego). - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – art.11h ust 1 ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Publikacja obwieszczeń w prasie (ZRID, ULICP) Monitorowanie czasu uzyskiwania stosownych decyzji inwestycyjnych poprzez: - raporty w systemie SOS - miesięczne sprawozdania - karty mierników i wskaźników (STRADOM, SOS) Zamieszczenie na stronach BIP procedur określających termin załatwienia sprawy. | Wydział Planowania Przestrzennego Wydział Architektury i Urbanistyki | SW 16 740 zł SW |
| RAZEM |  | 16 740,- zł + SW |

- Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Ilość wydanych decyzji WZiZT Ilość wydanych decyzji WZiZT w terminie | 2 875 2 280 | 2018 2018 |
| Przeciętny czas (ilość dni) wydawania decyzji WZiZT liczony od dnia wpływu wniosku: - w tym z wniosków z lat ubiegłych oraz wniosków z bieżącego roku - tylko przy uwzględnieniu wniosków z bieżącego roku | 169 80 | 2018 2018 |
| Ilość wydanych pozwoleń na budowę - w tym w terminie ustawowym (do 65 dni) Ilość wydanych decyzji ZRiD - w tym w terminie ustawowym (do 90 dni) | 4 491 4 491 24 24 | 2018 2018 2018 2018 |
| Przeciętny czas wydawania pozwoleń na budowę | <65 | 2018 |
| Zgłoszenia (ilość) - z projektem budowlanym, - innych budów i robót budowlanych | 428 2 263 | 2018 2018 |
| Ilość przeprowadzonych „Warsztatów dla Inwestora” | 1 | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Katarzyna Francuz | 12 616 8088 |

Karta nr  25

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.2.2 | Stały wzrost jakości obsługi inwestorów i przedsiębiorców oparty na podnoszeniu kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Organizacji i Nadzoru

3. Partnerzy:

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Wydział Spraw Administracyjnych, Wydział Geodezji, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Gospodarki Komunalnej, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Skarbu Miasta, Wydział Kształtowania Środowiska

4. Beneficjenci zadania:

Inwestorzy i przedsiębiorcy będący klientami UMK

5. Realizacja zadania w 2018 roku

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Przeprowadzono szkolenia pracowników: Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Spraw Administracyjnych, Wydział Geodezji, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Gospodarki Komunalnej, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Skarbu Miasta, Wydział Kształtowania Środowiska. | Wydział Organizacji i Nadzoru | 50 981,- zł + SW |
| RAZEM |  | 50 981,- zł + SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba przeprowadzonych szkoleń w ciągu roku | Wydział Rozwoju Miasta – 4, Wydział Spraw Administracyjnych -11, Wydział Geodezji - 7, Wydział Architektury i Urbanistyki - 13, Wydział Gospodarki Komunalnej - 8, Biuro Planowania Przestrzennego - 11, Wydział Skarbu Miasta-8 , Wydział Kształtowania Środowiska - 27. | 2018 |
| liczba tematów szkoleniowych w ramach przeprowadzonych szkoleń | 67 | 2018 |
| Liczba przeszkolonych osób w ciągu roku | Wydział Rozwoju Miasta -10, Wydział Spraw Administracyjnych -24 , Wydział Geodezji- 30, Wydział Architektury i Urbanistyki -49, Wydział Gospodarki Komunalnej -12, Biuro Planowania Przestrzennego-30, Wydział Skarbu Miasta –52 , Wydział Kształtowania Środowiska-67. | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Małgorzata Tyliba | 12 616 1432 |

Karta nr 26

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 3.2.3. | Obsługa informacyjno-merytoryczna inwestorów krajowych i zagranicznych |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

3. Partnerzy:

Wszystkie jednostki i komórki w mieście związane z procesem inwestycyjnym

4. Beneficjenci zadania:

Inwestorzy krajowi i zagraniczni

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Obsługa informacyjno-merytoryczna inwestorów krajowych i zagranicznych. | Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji | Siły własne |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba prowadzonych spraw | 78 | 2018 |
| liczba aktualizacji zakładki Biznes | 20 | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Dagmara Dziduszko | 1577 |

Priorytet 4. Współpraca ze szkolnictwem - promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i społeczności akademickiej

Cel szczegółowy 4.1 - Przygotowanie młodego pokolenia do prowadzenia działalności gospodarczej.

Karta nr 27

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 4.1.1. | Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Mój pierwszy biznes” |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

3. Partnerzy:

Wydział Edukacji

4. Beneficjenci zadania:

Uczniowie i nauczyciele

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Zorganizowano konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Mój pierwszy biznes”, którego celem jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz promowanie przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Krakowa. Przedmiotem konkursu był przygotowany przez uczestników biznes plan prezentujący planowane do realizacji przedsięwzięcie gospodarcze. Laureatami konkursu zostali: - Przemysław Kędzierski, Mateusz Sajdak, Maciej Wilk I Miejsce w konkursie (Zespół Szkół Łączności w Krakowie) za biznes plan pt. „CNAS”, - Kacper Stabryła-Tatko II Miejsce w konkursie (XVII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie) za biznes plan pt. „Rent a van” wypożyczalnia samochodów, - Zofia Smoleń, Marta Śliwińska III Miejsce w konkursie (V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie) za biznes plan pt. „Artwave- streetwearowa marka sektora premium” | Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji | SW+ ok. 10.000,- zł |
| RAZEM |  | 10 000,-zł + SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba uczestników | 16 | 2018 r. |
| liczba laureatów | 6 | 2018 r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Alicja Malinowska | 1530 |

Karta nr 28

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 4.1.2. | Promowanie kształcenia zawodowego, m.in. poprzez wykorzystanie potencjału pracodawców oraz organizacji zrzeszających pracodawców. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Edukacji

3. Partnerzy:

Samorządowe szkoły zawodowe

4. Beneficjenci zadania:

Uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Wyróżnienie nauczycieli krakowskich szkół zawodowych nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa. | Wydział Edukacji | 98 000 zł + SW |
| Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli krakowskich szkół zawodowych. | Wydział Edukacji | 89 428 zł + SW |
| RAZEM |  | 187 428 zł + SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba młodocianych pracowników (liczba wykazywana raz w roku, w każdym kolejnym roku szkolnym – wg danych SIO – stan na 30 września 2018 r. ) | 545 | 2018 r. |
| Liczba uczniów w szkołach zawodowych z uwzględnieniem typów szkół: - technika: - branżowe szkoły I stopnia (w tym oddziały zasadniczych szkół zawodowych): - szkoły policealne | 11 520 10 153 1 133 234 | 2018 r. |
| Liczba nauczycieli krakowskich szkół zawodowych wyróżnionych nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia na podstawie Uchwały Nr IX/154/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto | 20 | 2018 r. |
| Liczba wniosków o dofinansowanie do opłat za kształcenie składanych przez nauczycieli szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto | 54 (suma z miesięcy: maj i październik) | 2018 r. |
| Liczba etatów nauczycieli szkół zawodowych ogółem – (liczba wykazywana raz w roku, w każdym kolejnym roku szkolnym – październik – po zatwierdzeniu arkusza organizacji pracy szkoły) | 1 441,19 | 2018 r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Krzysztof Budzan | 12 616 5250 |

Cel szczegółowy 4.2 - Wspieranie przedsiębiorczości edukacyjnej, innowacyjnej i przedsiębiorczości akademickiej.

Karta nr 29

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 4.2.1 | Podjęcie we współpracy z krakowskimi uczelniami i krakowskimi szkołami ponadgimnazjalnymi szerokiej akcji promocyjno-informacyjnej dla młodych ludzi w zakresie możliwości zakładania firm w Krakowie |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Spraw Administracyjnych

3. Partnerzy:

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji , Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

4. Beneficjenci zadania:

Studenci zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą.

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Kontynuacja cyklu prezentacji dla studentów: „6 powodów dla których warto założyć działalność gospodarczą w Krakowie” na krakowskich uczelniach wyższych. Celem działania jest zachęcanie młodych ludzi do podejmowania decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej w naszym mieście. Studenci i absolwenci krakowskich uczelni są osobami dobrze wykształconymi, znającymi języki obce, aktywnymi i chętnymi do działania często z mocnym postanowieniem rozpoczęcia działalności gospodarczej na własny rachunek. | Wydział Spraw Administracyjnych | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba podpisanych przez władze miasta porozumień o współpracy z uczelniami krakowskimi, | 14 | 2018 |
| liczba odbytych spotkań, seminariów, konferencji w ciągu roku 2018 r. | 24 | 2018 |
| liczba uczestników spotkań, seminariów, konferencji w ciągu roku 2018 r. | 664 | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Magdalena Piech | 5630 |

Priorytet 5. Wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw

Cel szczegółowy 5.1 - Zdecydowane wsparcie dla działających w Krakowie małych przedsiębiorców.

Karta nr 30

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.1.1. | Stosowanie obniżki stawki czynszowej dla najemców lokali użytkowych w budynkach przylegających do pasa drogowego, gdzie prowadzone są prace remontowe i inwestycyjne. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

3. Partnerzy:

־

4. Beneficjenci zadania:

Najemcy lokali użytkowych.

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców w danym okresie) | Instytucja wydatkująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Realizacja działania polegającego na stosowaniu obniżki stawki czynszowej dla najemców lokali użytkowych w budynkach przylegających do pasa drogowego, na którym prowadzone są przez Gminę Miejską Kraków bądź na jej zlecenie prace remontowe lub inwestycyjne, następuje na indywidualny wniosek strony. Obowiązek realizacji działania wynika z § 12 zarządzenia Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.). Czasowe obniżenie stawki czynszowej netto stosuje się gdy zachodzi, co najmniej jedna z wymienionych przesłanek: remont pasa drogowego trwa dłużej niż 30 dni, remontem objęty jest odcinek pasa drogowego o długości powyżej 50 m, w wyniku prowadzonych robót wstrzymano ruch pojazdów kołowych i/lub szynowych lub ruch dla pieszych. Dotychczas obowiązująca stawka czynszowa netto za najem lokalu użytkowego ulega obniżeniu do wysokości: 50% w przypadku, gdy zakres wykonywanych robót remontowych bądź inwestycyjnych obejmuje cały pas drogowy wyłączając tym samym ruch kołowy i/lub szynowy oraz pieszy, 40 % w przypadku, gdy zakres wykonywanych robót remontowych bądź inwestycyjnych obejmuje wyłączenie części pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu pieszego, 20 % w przypadku, gdy zakres wykonywanych robót remontowych bądź inwestycyjnych obejmuje wyłączanie części pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu kołowego i/lub szynowego. Czynsz netto po zastosowaniu obniżki nie może być niższy niż koszty eksploatacyjne. W okresie stosowania stawki czynszowej netto najemca zobowiązany jest uiszczać podatek od towarów i usług w wysokości wyliczonej z uwzględnieniem obniżonej stawki czynszowej netto. | Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania :

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba najemców objętych obniżeniem stawki czynszowej | 14 | 2018 |
| Rzeczywista kwota obniżenia dochodów budżetu Miasta w wyniku stosowania obniżki | 42.021,- zł | 2018 |
| Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o obniżkę | 24 | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby sporządzającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Dominika Kaperek | 12 616-61-61 |

Karta nr 31

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.1.2. | Obniżanie na czas remontu komunalnych lokali użytkowych stawek czynszowych do poziomu stawek eksploatacyjnych. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

3. Partnerzy:

־

4. Beneficjenci zadania:

Najemcy lokali użytkowych.

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców w danym okresie) | Instytucja wydatkująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Realizacja działania polegającego na obniżaniu stawek czynszowych do poziomu stawek eksploatacyjnych następuje na indywidualny wniosek Najemcy. Wnioski Najemców są rozpatrywane na bieżąco w oparciu o § 11 zarządzenia 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.). Wynajmujący, na wniosek Najemcy, może wyrazić zgodę na zastosowanie stawki czynszowej netto (tj. bez podatku VAT), w wysokości kosztów eksploatacyjnych za okres od dnia podpisania umowy najmu lokalu użytkowego do dnia rozpoczęcia działalności w lokalu użytkowym, jednak nie dłużej niż przez okres 45 dni kalendarzowych. W uzasadnieniu wniosku Najemca winien wskazać jakie prace zamierza przeprowadzić w lokalu (przedłożyć kosztorys wstępny) oraz wyszczególnić jakie opinie, dokumenty oraz pozwolenia zobowiązany będzie uzyskać, z uwagi na wskazany w umowie najmu rodzaj planowanej do uruchomienia działalności w wynajętym lokalu użytkowym. Na uzasadniony i udokumentowany wniosek najemcy, Wynajmujący może wydłużyć maksymalnie o kolejne 45 dni kalendarzowych, termin stosowania stawki czynszowej netto w wysokości kosztów eksploatacyjnych, pod warunkiem udokumentowania przez Najemcę, że z przyczyn od niego niezależnych nie mógł rozpocząć działalności w lokalu użytkowym (np. konieczność uzyskania odrębnych opinii, ekspertyz, a ponadto zgód i zezwoleń ze strony właściwych organów budowlanych, informacja wraz z uzasadnieniem z Zakładu Energetycznego o braku podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej, konieczność uzyskania odrębnych licencji czy zezwoleń na prowadzenie danego profilu działalności, itp.). W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przez Najemcę przypadkach mających wpływ na termin rozpoczęcia/zakończenia prac remontowych takich, jak konieczność uzyskania pozwolenia konserwatorskiego ze strony Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, pozwolenia na budowę lub innych zgód, decyzji, pozwoleń ze strony właściwych organów, których uzyskanie jest niezbędne do rozpoczęcia/prowadzenia prac remontowych w lokalu, dopuszcza się możliwość prolongowania udzielonej ulgi jw. w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa. W okresie po uruchomieniu w lokalu użytkowym działalności zgodnej z treścią wiążącej strony umowy najmu, Wynajmujący na wniosek Najemcy może wyrazić zgodę na zastosowanie stawki czynszowej netto, w wysokości kosztów eksploatacyjnych w okresie wykonywania przez Najemcę remontu lub ulepszeń w lokalu użytkowym, jednak przez okres nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych. Ponadto na wniosek najemcy, Wynajmujący może wyrazić zgodę na czasowe obniżenie stawki czynszowej netto do wysokości 50 % za okres wykonywania przez właściciela budynku prac remontowych polegających na remoncie dachu lub elewacji, o ile rzeczone prace powodują utrudnienia związane z dostępem do wynajmowanego lokalu użytkowego i wpływają na ograniczenie prowadzonej w nim działalności. Ustalona w ten sposób stawka czynszowa nie może być niższa niż koszty eksploatacyjne ustalone dla nieruchomości, w której usytuowany jest dany lokal użytkowy. Jeżeli w wyniku realizacji prac, o których mowa w zdaniu jw. nie jest możliwe prowadzenie działalności przez Najemcę lokalu użytkowego usytuowanego w budynku objętym remontem obowiązująca go stawka czynszowa najmu netto – na wniosek Najemcy – może ulec obniżeniu do poziomu kosztów eksploatacyjnych, do czasu zakończenia realizacji prac, które spowodowały wykluczenie możliwości prowadzenia działalności w lokalu. W przypadku prowadzenia na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie prac remontowych na części lub na całej powierzchni użytkowej lokalu lub na terenie przylegającym do wejścia do lokalu użytkowego, za okres ich realizacji Najemca lokalu zostaje zwolniony z obowiązku uiszczania należności czynszowych w stosunku do powierzchni użytkowej lokalu wyłączonej z eksploatacji i objętej remontem. | Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania :

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba udzielonych obniżek | 95 | 2018 r. |
| Rzeczywista kwota obniżenia dochodów budżetu Miasta w wyniku stosowania obniżki | 538.644,- zł | 2018 r. |
| Liczba przedsiębiorców korzystających z obniżki | 74 | 2018 r. |

| Imię i nazwisko osoby sporządzającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Dominika Kaperek | 12 616-61-61 |

Karta nr 32

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.1.3. | Dokonywanie waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego targowisk miejskich w okresie od 2011 - 2020 roku wyłącznie o wskaźnik inflacji. Przeprowadzanie raz w roku przeglądu inwestycji na targowiskach, formułowanie wniosków w zakresie prowadzonych modernizacji i podejmowanie stosownych decyzji |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Spraw Administracyjnych

3. Partnerzy:

־

4. Beneficjenci zadania:

Organizatorzy handlu targowego na targowiskach miejskich – dzierżawcy placów

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców w danym okresie) | Instytucja wydatkująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Coroczna waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego targowisk miejskich oraz przegląd inwestycji przeprowadzonych na targowiskach. | Wydział Spraw Administracyjnych | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania :

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| stawka czynszu dzierżawnego | * | 2018 |
| liczba targowisk miejskich płacących czynsz dzierżawny | 15 | 2018 |
| liczba przeprowadzonych przeglądów | 15 | 2018 |
| liczba decyzji przyjętych w wyniku przeprowadzonych przeglądów | 1 | 2018 |

* stawka czynszu dzierżawnego jest zróżnicowana w zależności od lokalizacji i sposobu zagospodarowania powierzchni targowiska.

| Imię i nazwisko osoby sporządzającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Tomasz Bargiel | 12 616 9314 |

Karta nr 33

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.1.4. | Organizowanie aukcji i przetargów celowych dla branż chronionych, na wynajem lokali użytkowych. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

3. Partnerzy:

־

4. Beneficjenci zadania:

Najemcy lokali użytkowych.

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/445/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal oraz przepisami wykonawczymi do ww. uchwały zawartymi w zarządzeniu Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa może podjąć decyzję w drodze zarządzenia o wynajęciu lokalu w trybie aukcji celowej (przetargu celowego) na konkretny rodzaj działalności, kierując się zbiorowymi potrzebami mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków. Potrzeby te wyrażać mogą organizacje przedsiębiorców, poszczególne Dzielnice Miasta Krakowa. Branże (rzemiosła) zanikające, chronione, preferowane znajdują się w grupie IV tabeli stanowiącej Załącznik do cyt. wyżej zarządzenia Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. (z późn. zm.), określającej minimalne stawki czynszowe netto za najem lokali użytkowych do licytacji w aukcji. Za podnajem powierzchni lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie w lokalu działalności/usług wymienionych we właściwej uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających obowiązującej w danym czasie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, ustala się dla podnajemcy lokalu użytkowego stawkę czynszową netto w wysokości obowiązującej najemcę (bez przychodu dla Wynajmującego). Aktualnie zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. (tekst jednolity: uchwała Nr LXVIII/994/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r.) do rzemiosł chronionych i zanikających należą: szewstwo naprawkowe, krawiectwo naprawkowe, naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, ślusarstwo, stolarstwo, tapicerstwo, konwisarstwo, kaflarstwo, zduństwo, garncarstwo, witrażownictwo, gorseciarstwo (szycie na miarę), usługi pralnicze nieobejmujące chemicznego czyszczenia odzieży, organmistrzostwo, wytwarzanie i naprawa obuwia ortopedycznego, naprawa i konserwacja wag, usługi zegarmistrzowskie polegające na naprawie zegarków i zegarów, kowalstwo artystyczne, krawiectwo miarowe, modniarstwo i czapnictwo, obuwnictwo miarowe, odlewnictwo artystyczne, rymarstwo, złotnictwo artystyczne, introligatorstwo w zakresie oprawy starych ksiąg, kapelusznictwo, kuśnierstwo, szklarstwo, sztukatorstwo, grawerstwo w kamieniu i metalu, brązownictwo i pozłotnictwo, kaletnictwo, wyprawa skór futerkowych, tokarstwo w drewnie, rzeźba w drewnie, bary mleczne, mała poligrafia, usługi fotograficzne, serwis RTV, lutnictwo, antykwariusze, antykwariaty, księgarnie, pod warunkiem, że sprzedaż książek stanowi ich jedyną działalność (dopuszcza się możliwość przeznaczenia 30 % ogólnej powierzchni lokalu na działalność kulturalną polegającą na organizowaniu spotkań autorskich, wystaw, dyskusji wraz z działalnością gastronomiczną polegającą na podawaniu (sprzedaży) napojów wyłącznie bezalkoholowych, produktów cukierniczych, kanapek), magiel, renowacja zabytkowych przedmiotów, filatelistyka, piekarnie, w których produkcja i sprzedaż pieczywa prowadzona jest w tym samym lokalu przez mikroprzedsiębiorców, z wyłączeniem podmiotów oferujących wytwarzane przez siebie produkty, w więcej niż jednym lokalu lub na stoisku w obiekcie handlowym, lodziarnie, w których produkcja i sprzedaż lodów prowadzona jest w tym samym lokalu przez mikroprzedsiębiorców, z wyłączeniem podmiotów oferujących wytwarzane przez siebie produkty w więcej niż jednym lokalu lub na stoisku w obiekcie handlowym, cukiernie, w których produkcja i sprzedaż artykułów cukierniczych prowadzona jest w tym samym lokalu przez mikroprzedsiębiorców, z wyłączeniem podmiotów oferujących wytwarzane przez siebie produkty w więcej niż jednym lokalu lub na stoisku w obiekcie handlowym. | Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania :

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność branż chronionych i zanikających | 141 | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby sporządzającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Dominika Kaperek | 12 616-61-61 |

Karta nr 34

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.1.5. | Wprowadzenie monitorowania zmiany stawek czynszowych w danym rejonie Miasta Krakowa w okresach kilkuletnich (4-letnich) w celu dostosowania czynszów w lokalach użytkowych do stawek rynkowych. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

3. Partnerzy:

־

4. Beneficjenci zadania:

Najemcy lokali użytkowych

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie prowadzi proces monitorowania stawek czynszowych z tytułu najmu lokali użytkowych w danym rejonie Miasta Krakowa, w celu dostosowania ich do stawek rynkowych. Działanie to odbywa się nie częściej niż co 4 lata chyba, że procesy zachodzące na rynku nieruchomości uzasadniać będą konieczność weryfikacji stawek czynszowych najmu w okresie wcześniejszym niż po upływie 4 lat od ostatniego monitoringu. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zawiera umowę z podmiotem zajmującym się analizą rynku nieruchomości, której przedmiotem jest wykonanie opracowań w formie opinii wraz z dokumentacją fotograficzną dla nieruchomości lokalowych, w stosunku do których Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie pełni rolę wynajmującego, położonych w danych strefach, na które podzielono teren Miasta Krakowa, we właściwym zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa. Wykonane przez wyłoniony podmiot odrębne dla każdego lokalu opinie określają wartość rynkową czynszu netto z tytułu wynajmu poszczególnych objętych umową lokali użytkowych w postaci widełek czynszowych, na podstawie których można urealniać stawki czynszowe najmu netto. W 2018 r. zachodziły na rynku nieruchomości procesy mające wpływ na wzrost stawek czynszowych najmu. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.01.2018 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wyniósł 102,0 (wzrost cen o 2,0 %). W 2018 r. miała miejsce waloryzacja stawek czynszowych najmu netto. | Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania :

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba lokali użytkowych objętych urealnieniem stawek czynszowych | 0 | 2018 r. |
| Średni okres urealniania czynszów | nie częściej, niż co 4 lata | - |

| Imię i nazwisko osoby sporządzającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Dominika Kaperek | 12 616-61-61 |

Karta nr 35

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.1.6. | Wdrożenie systemu monitorowania wykorzystywania lokali użytkowych w celu sprawdzania czy prowadzona działalność jest zgodna z umową. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

3. Partnerzy:

־

4. Beneficjenci zadania:

Najemcy lokali użytkowych.

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Kontrole w zakresie zgodności działalności prowadzonej w lokalach użytkowych z zapisami zawartych umów najmu przeprowadzane są przez właściwych pracowników Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, pełniących nadzór merytoryczny nad danym rejonem Miasta, zgodnie z harmonogramem kontroli. Ponadto czynności kontrolne wykonywane są przy okazji wizji odbywanych w terenie, jak również w sytuacjach sygnałów odbieranych od zarządców budynków, mieszkańców itp., iż dany najemca wykorzystuje najmowany lokal użytkowy w sposób niezgodny z zapisami zawartymi w umowie najmu. | Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania :

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Ilość lokali użytkowych kontrolowanych w każdym kwartale roku kalendarzowego | 100 | 2018 r. |
| Ilość lokali użytkowych kontrolowanych rocznie | 400 | 2018 r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Dominika Kaperek | 12 616-61-61 |

Karta nr 36

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.1.7. | Preferencyjne stawki podatku od nieruchomości. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Podatków i Opłat

3. Partnerzy:

Wydział Planowania Przestrzennego, Wydział Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Wydział Geodezji, Wydział Skarbu Miasta

4. Beneficjenci zadania:

Podatnicy w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| W ramach zadania wprowadzone zostały, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, obniżone stawki podatku od nieruchomości. W roku 2018 działanie było wykonywane na podstawie Uchwała Nr LXXXV/2090/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Preferencyjne stawki podatku od nieruchomości dotyczyły nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności w zakresie branż chronionych i zanikających objętych programem gospodarczego wsparcia przedsiębiorczości przyjętym uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXXXI/1060/09 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających (tekst jedn. przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXVIII/994/13 z dnia 27 lutego 2013 r.). Stawki preferencyjne z uwagi na ich zmniejszoną wysokość w stosunku do stawki podstawowej stanowią pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013) z uwzględnieniem ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362). | Wydział Podatków i Opłat | Koszty własne |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów korzystających z obniżonych stawek podatkowych | 250 | 2018 r. |
| Rzeczywista kwota obniżenia dochodów budżetu Miasta wynikająca z obniżonych stawek | 2 472 302,- zł | 2018 r. |

| Imię i nazwisko wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Marcin Limanówka | 12 616 9208 |

Karta nr 37

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.1.8 | Udzielanie pomocy de minimis na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa NR CIX/1649/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych z późn. zm. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

3. Partnerzy:

Zarząd Budynków Komunalnych, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wydział Skarbu Miasta, a potencjalnie także inne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne, które mogą udzielać wsparcia ze środków publicznych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

4. Beneficjenci zadania:

Przedsiębiorcy, którym udzielono ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa NR CIX/1649/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz Uchwały Rady Miasta Krakowa NR XCVIII/2557/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Udzielanie ulg przedsiębiorcom w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa NR CIX/1649/14 oraz Uchwały Rady Miasta Krakowa NR XCVIII/2557/18. | Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba beneficjentów korzystających z pomocy de minimis | 13 | 2018 r. |
| wartość pomocy brutto | 87 246,- zł | 2018 r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Marzena Radzikowska | 12 616 9165 |

Cel szczegółowy 5.2 - Zapewnienie korzystnych warunków lokalizacyjnych przedsiębiorstw na terenie Krakowa.

Karta nr 38

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.2.1. | Wskazywanie terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa pod inwestycje gospodarcze. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Skarbu

3. Partnerzy:

Wydział Mieszkalnictwa, Zarząd Budynków Komunalnych, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego

4. Beneficjenci zadania:

5. Realizacja zadania w 2018  roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| W Gminie Miejskiej Kraków (na mocy Zarządzenia nr 3081/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 26.10.2012 r.) funkcjonuje Zespół Zadaniowy ds. wskazania sposobu zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa, zabudowanych budowlami, obiektami oraz infrastrukturą, niezdatnymi do eksploatacji, wymagającymi przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych, zabezpieczających bądź rozbiórkowych, a także do spraw oceny zasadności rozpoczęcia sprzedaży lokali usytuowanych w budynkach stanowiących w 100% własność Gminy Miejskiej Kraków, w przypadku nieruchomości o niskiej intensywności zabudowy. | Wydział Skarbu | Siły własne |
| Analiza zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa. Wskazywanie terenów do sprzedaży w drodze przetargu następuje w oparciu o analizę możliwości przygotowania do sprzedaży nieruchomości w zadanej perspektywie czasowej. W zależności od rodzaju nieruchomości realizacja przyjętych w prognozie założeń uwarunkowana jest niżej opisanymi czynnikami. - W przypadku nieruchomości gruntowych oraz nieruchomości zabudowanych – ich przeznaczenie do sprzedaży uzależnione jest od możliwości zagospodarowania terenu na potrzeby inwestycyjne realizowane przez podmioty prywatne lub modernizacji bądź rozbudowy zbywanych obiektów budowalnych w kontekście: - ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są dynamicznie uchwalane, zmieniane, uchylane; - decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku braku obowiązującego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), których uzyskanie odbywa się w postępowaniu administracyjnym i które podlegają zaskarżeniu; - pozwoleń i wytycznych konserwatorskich, które reglamentują dopuszczalną ingerencję w substancję budynku; - przyjmowania lokalnych programów wyłączania terenów budowlanych spod zabudowy ze względu na rozszerzanie obszarów zieleni, tworzenie stref rekreacji, zalesianie; - przeznaczenia nieruchomości na cele publiczne nie wynikające z wieloletnich planów inwestycyjnych lecz na skutek bieżących potrzeb i inicjatyw. - W przypadku nieruchomości lokalowych - ilość nieruchomości przeznaczonych do zbycia uzależniona jest od: - decyzji Wydziału Mieszkalnictwa, który typuje lokale go zasiedlenia bądź do sprzedaży; - uzyskania inwentaryzacji architektonicznej i zaświadczenia o samodzielności umożliwiającego wyodrębnienie lokalu; - ewentualnej konieczności skorygowania wielkości udziałów ujawnionych w księdze wieczystej – na przestrzeni kilkudziesięciu lat lokale wyodrębniane były na podstawie zmieniających się przepisów architektoniczno-budowlanych co może prowadzić do rozbieżności w zakresie wysokości udziałów związanych z wydzielonymi w budynku lokalami. Ponadto, na możliwość przeznaczenia nieruchomości do zbycia wpływają też zmiany legislacyjne. Przykładowo efektem przyjęcia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z dnia 04.09.2018 r. poz. 1716) jest czasowe wstrzymanie możliwości sprzedaży tych lokali (jest ich większość w zasobie komunalnym), w przypadku których prawem związanym z własnością lokalu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym wzniesiony jest budynek. Przeszkoda ta trwać będzie do czasu zmiany tytułu prawnego do nieruchomości gruntowej, ujawnionej w księdze wieczystej dla niej prowadzonej. Sprzedaż nieruchomości uzależniona jest ponadto od ewentualnego zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie. W przypadku podważenia tytułu prawnego podmiot publiczny ma ustawowy obowiązek zaniechania czynności zmierzających do zbycia nieruchomości. | Wydział Skarbu | Siły własne |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba terenów przygotowanych pod inwestycje gospodarcze, | 23 | 2018 |
| Powierzchnia terenów przygotowanych pod inwestycje gospodarcze. | 4,5 ha | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Lucyna Majcherczyk | 9808 |

Karta nr 39

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.2.2. | Organizowanie przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa wskazanych pod inwestycje gospodarcze. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Skarbu Miasta

3. Partnerzy:

Wydział Mieszkalnictwa, Zarząd Budynków Komunalnych, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego

4. Beneficjenci zadania:

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Wskazane w ramach realizacji działania 5.2.1. pod inwestycje gospodarcze nieruchomości będą zbywane lub dzierżawione zgodnie z zasadami zbywania lub dzierżawy nieruchomości określonymi obowiązującymi ustawami, uchwałami Rady Miasta Krakowa i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa. | Wydział Skarbu Miasta | Siły własne |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba przekazanych nieruchomości inwestorom gospodarczym, w tym: - nieruchomości - lokale mieszkalne - lokale użytkowe | 27 7 15 5 | 2018 |
| powierzchnia nieruchomości przekazanych inwestorom gospodarczym | 1,2984 ha | 2018 |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Lucyna Majcherczyk | 9808 |

Karta nr 40

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.2.3 | Koordynacja ustalania warunków doprowadzania infrastruktury komunalnej dla inwestorów |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

3. Partnerzy:

Wydział Gospodarki Komunalnej

4. Beneficjenci zadania:

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Opinie dot. ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego | ZDMK | SW |
| Uzgodnienia i warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych | ZDMK | SW |
| Oświadczenia o warunkach przyłączenia do dróg lądowych i możliwości połączenia z droga publiczną. | ZDMK | SW |
| Opinie do obsługi komunikacyjnej inwestycji kubaturowej. | ZDMK | SW |
| Decyzje na lokalizację zjazdów z dróg publicznych. | ZDMK | SW |
| Zgody na wejście w teren do pozwolenia na budowę. | ZDMK | SW |
| Opracowanie i zawieranie umów w oparciu o art. 16 Ustawy o drogach publicznych i art. 61 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. | ZDMK | SW |
| Wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu realizacji infrastruktury komunalnej w pasach drogowych z określeniem warunków odtworzenia pasa drogowego. | ZDMK | SW |
| Opracowany raport końcowy z analizy możliwości ulepszenia dotychczas prowadzonych działań związanych z koordynacją negocjacji warunków doprowadzania infrastruktury komunalnej. | ZDMK | SW |
| Wydawanie opinii do wniosków o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji kubaturowych w zakresie kolizji z planowanymi inwestycjami komunikacyjnymi. | GK | SW |
| Wydawanie opinii do wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji sieciowych w zakresie kolizji z planowanymi inwestycjami komunikacyjnymi. | GK | SW |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Przeciętny czas ustalania warunków doprowadzania infrastruktury komunalnej dla inwestorów na wszystkich etapach ustalania tych warunków | 2-4 tygodnie | 2018r. |
| Przeciętna liczba wymaganych kontaktów inwestora z instytucjami odpowiedzialnymi za ustalenie warunków doprowadzania infrastruktury komunalnej | 1 - 2 | 2018r. |
| Ilość wydanych opinii, decyzji na lokalizację zjazdu, uzgodnień, zgód na wejście w teren, oświadczeń, warunków, zezwoleń, podpisanych umów | 14 857 | 2018r. |
| Opracowany raport końcowy z analizy możliwości ulepszenia dotychczas prowadzonych działań związanych z koordynacją negocjacji warunków doprowadzania infrastruktury komunalnej za 2018 rok | 1szt. | 2018r. |
| Wydział Gospodarki Komunalnej |  |  |
| Przeciętny czas na wydanie opinii do WZ | 8 dni | 2018r. |
| Przeciętny czas na wydanie opinii do ULICP | 4 dni | 2018r. |
| Wydane opinie w sprawie ustalenia warunków zabudowy | 67 | 2018r. |
| Wydane opinie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego | 3 | 2018r. |
| Liczba osób wydających opinie | 3 | 2018r. |
| Przeciętna liczba wymaganych kontaktów inwestora z instytucjami odpowiedzialnymi za ustalenie warunków doprowadzenia infrastruktury komunalnej | 1 | 2018r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Krzysztof Rudzki | 616-7204 |

Karta nr 41

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.2.4. | Wyznaczanie terenów usług (U) |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Planowania Przestrzennego (w roku sprawozdawczym: Biuro Planowania Przestrzennego)

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

Osoby fizyczne i prawne, prowadzące (lub zamierzające rozpocząć) działalność gospodarczą na terenach wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi.

5. Realizacja zadania w 2018 roku

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Zabezpieczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. | BP | ( ramach kosztów sporządzania mpzp*) |

* - ze względu na fakt, iż zadanie to jest nierozerwalnie związane z całym merytorycznym procesem projektowania planistycznego, nie jest możliwe wydzielenie z kwoty ogólnej budżetu nakładów na jego realizację.

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenów o przeważającej funkcji usługowej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. | 1926,6 ha | 2018 r. |

Na koniec 2018 r. obowiązywało w Krakowie 186 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ich łączna powierzchnia wyniosła 20 182,5 ha. Tereny o przeważającej funkcji usług zajmowały w tych planach 1 926,6 ha, co stanowiło około 9,5% ich powierzchni i 5,9 % powierzchni miasta ogółem.

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Tomasz Ziółkowski | 616-85-05 |

Karta nr 42

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.2.5. | Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych w Studium Obszarów Strategicznych Miasta jako miejsc preferowanych lokalizacji nowoczesnego biznesu, w tym miejsc przeznaczonych na działalność gospodarczą takich jak nowe strefy gospodarcze czy centra aktywności lokalnej. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Planowania Przestrzennego (w roku sprawozdawczym: Biuro Planowania Przestrzennego)

3. Partnerzy:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Skarbu Miasta, Wydział Spraw Administracyjnych, Wydział Architektury i Urbanistyki

4. Beneficjenci zadania:

Dotychczasowi oraz przyszli przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność gospodarczą na terenie Krakowa.

5. Realizacja zadania w 2018 roku

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwalone zostało przez Radę Miasta Krakowa 9 lipca 2014 r. (uchwała CXII/1700/14). W dokumencie tym wskazano 4 strategiczne projekty miejskie: Balice, Park Rzeki Wisły, Płaszów-Rybitwy, Kraków - Nowa Huta Przyszłości, o łącznej powierzchni 5516 ha. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie wyznacza się obszarów strategicznych. | BP | SW (W ramach kosztów sporządzania mpzp*) |

* - ze względu na fakt, iż zadanie to jest nierozerwalnie związane z całym merytorycznym procesem projektowania planistycznego, nie jest możliwe wydzielenie z kwoty ogólnej budżetu nakładów na jego realizację.

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenów istotnych dla rozwoju gospodarczego Miasta objętych ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.* | 2611 ha | 2018 r. |

* - w uchwalonej w 2014 r. zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wskazane zostały 4 strategiczne projekty miejskie: Balice, Park Rzeki Wisły, Płaszów-Rybitwy, Kraków - Nowa Huta Przyszłości o łącznej powierzchni 5516 ha. Spośród nich, ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na koniec 2018 r. objęte było 2611 ha.

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Tomasz Ziółkowski | 616-85-05 |

Karta nr 43

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.2.6. | Wprowadzenie i gwarancje utrzymania zwolnień od podatku od nieruchomości na obszarach uznanych za szczególnie ważne dla Gminy Miejskiej Kraków. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Podatków i Opłat

3. Partnerzy:

4. Beneficjenci zadania:

5. Realizacja zadania w 2018 roku (zadanie nie realizowane)

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nie było realizowane przez Wydział Podatków i Opłat, z uwagi na brak przepisów prawnych umożliwiających jego wprowadzenie. | Wydział Podatków i Opłat |  |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| - ilość podmiotów korzystających z obniżonych stawek podatku od nieruchomości /zwolnienia na wyznaczonym obszarze, - kwota ulgi w podatku od nieruchomości. | - | 2018 r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Marcin Limanówka | 12 616 9208 |

Karta nr 44

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.2.7. | Utrzymanie zasady gwarantującej najemcom pierwszeństwo w nabyciu lokali, zgodnie z przepisami stosownych uchwał Rady Miasta Krakowa. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Skarbu

3. Partnerzy:

Zarząd Budynków Komunalnych

4. Beneficjenci zadania:

Najemcy lokali użytkowych

5. Realizacja zadania w 2018 roku:

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców, działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Zgodnie z uchwałą NR CX/1099/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.) pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje najemcom, którzy do dnia 31.01.2011 r. mają zawartą umowę najmu na czas nieoznaczony i prowadzą w lokalu działalność gospodarczą. Sprzedaż komunalnych lokali użytkowych następuje na zasadach określonych wyżej wymienioną uchwałą oraz zgodnie z procedurą przyjętą Poleceniem Służbowym Nr 3/4/2012 Dyrektora Wydziału Skarbu z dnia 4 września 2012 r. | Wydział Skarbu Miasta | Siły własne |

6. Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Procentowy wskaźnik pozytywnie rozpatrzonych w danym roku spraw | 71% | 2018 r. |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Agnieszka Witkowska | 9865 |

Karta nr 45

1. Zadanie:

| Nr | Nazwa Zadania |
| --- | --- |
| 5.2.8 | Określanie warunków technicznych uzbrojenia dla nowych terenów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze oraz ich wartościowanie. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Gospodarki Komunalnej

3. Partnerzy:

Wydział Skarbu Miasta, MPWiK, ZDMK, MPEC

4. Beneficjenci zadania:

5. Realizacja zadania w 2018 roku

| Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców działania w danym okresie) | Instytucja realizująca | Poniesione koszty (w zł) |
| --- | --- | --- |
| - Warunki techniczne wydane dla nowych terenów GMK przeznaczonych pod innowacje komercyjne. - Informacje techniczne dla inwestycji komercyjnych (funkcja usługowa, biurowa, kioski, gastronomiczna, hotelowa). - Opinie dot. ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu Publicznego. - Uzgodnienia i warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych. - Opinie dot. ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. | MPEC MPWiK ZDMK ZDMK GK | Siły własne Siły własne Siły własne Siły własne Siły własne |

- Wskaźniki realizacji zadania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Ilość wydanych warunków technicznych dla nowych terenów GMK przeznaczonych pod inwestycje komercyjne: - MPEC - MPWiK - ZDMK - GK | 267 438 2 70 | 2018 r. |
| RAZEM | 777 |  |

| Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę | Nr telefonu |
| --- | --- |
| Paweł Mietecki | 12 616 87 60 |

Załącznik nr 2

Wskaźniki osiągnięć Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 – 2020.

Wybrane wskaźniki osiągnięć Programu

| Nazwa wskaźnika | Wydział merytoryczny | Wartość wskaźnika | Okres/ data |
| --- | --- | --- | --- |
| liczba przekazanych gruntów/ha inwestorom gospodarczym liczba lokali mieszkalnych sprzedanych podmiotom gospodarczym/ pow. użytkowa | GS | 7/1,2984 ha 15/916,69 m2 | 2018 |
| liczba sprywatyzowanych lokali użytkowych (szt.) | GS | 14 | 2018 |
| przeciętny czas (ilość dni) wydawania decyzji - wzizt - pozwolenia na budowę | AU | 169 dni <65 dni | 2018 |
| liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z ulg* w podatkach i opłatach lokalnych (szt.), | PD | 250 | 2018 |
| wartość udzielonych ulg* w podatkach i opłatach lokalnych (w zł) | PD | 2 472 302,- zł | 2018 |
| wpływy pochodzące z podatków**(w zł) | PD | 579 746 373,- zł | 2018 |
| ilość imprez o charakterze gospodarczym ogółem objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa | KP | 21 | 2018 |
| liczba osób którym przyznano jednorazowe środki na prowadzenie działalności gospodarczej | GUP | 371 | 2018 |
| liczba przydzielonych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, | PI | 6 | 2018 |
| procent osób zadowolonych z uzyskanych informacji i obsługi w POP ( zakres SA) | SA | 89,8 % | 2018 |
| liczba Hot Spot w lokalizacjach Miasta | IT | 28 | 2018 |
| rzeczywista kwota obniżenia dochodów budżetu Miasta wynikająca ze stosowania ulg czynszowych w stosunku do lokali użytkowych | ZBK | 580 665,- zł | 2018 |
| liczba lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność branż chronionych i zanikających | ZBK | 141 | 2018 |
| liczba podmiotów korzystających z obniżonych stawek podatku od nieruchomości | PD | 250 | 2018 |
| rzeczywista kwota obniżenia dochodów budżetu Miasta wynikająca z obniżonych stawek podatku od nieruchomości | PD | 2 472 302,- zł | 2018 |
| liczba beneficjentów korzystających z pomocy de minimis | EW | 13 | 2018 |
| wartość brutto pomocy de minimis | EW | 87 246,- zł | 2018 |

* ulgi – wyłącznie w formie preferencyjnych stawek dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

** dochody podatkowe realizowane przez PD (podatki i opłaty)